## Sheet1
附件1
长宁区城市管理精细化第二轮三年行动计划（2021-2023）重点任务分解表
序号 | 类别 | 重点任务 | 主要实施内容 | 分年度目标任务 | 牵头单位 | 实施（配合）单位 | 备注
1 | 开展公共空间品质提升专项行动 | 开展“美丽街区”建设 | 在巩固已建成街区的基础上，再新建8个“美丽街区”，做到所有街镇全覆盖，力争使美丽街区建设面积达到全区面积50%以上（超额完成全市45%的目标）。 | 计划2021年建成4个新建街区（金钟路街区、程家桥路街区、泉口路街区、北临空街区）；2022年建成3个新建街区（伊犁路街区、天中路街区、紫云路街区）；2023年建成1个新建街区（水城路街区）。 | 区建管委 | 区绿化市容局、区房管局、区虹桥办等相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
2 |  | 开展绿色社区创建 | 落实绿色社区创建行动方案，将绿色发展理念贯穿社区设计、建设、管理和服务等活动的全过程，到2022年底，全区累计70%以上社区（130个）创建达标。加强流浪宠物科学有序管理，形成文明养宠新风尚。 | 计划到2021年底全区50%以上社区（93个）创建达标。到2022年底，全区累计70%以上社区（130个）创建达标。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及相关单位
3 |  | 推进公园城市建设 | 推进环城公园带和口袋公园建设，加强立体绿化建设。健全绿道体系，推广应用新优行道树树种道路，开展行道树附属设施综合整治。 | 计划三年内每年建设1个街心花园，1公里绿道，1条绿化特色道路。 | 区绿化市容局 | 各街镇及临空办、各相关单位
4 | 开展精细化示范标杆建设专项行动 | 打造苏州河岸线精品节点 | 在2020年已实现苏州河长宁段11.2公里全线贯通的基础上，持续推进沿岸城市更新、生态修复和功能重塑，营造品质更佳、活力更强、魅力更高的苏州河长宁段亮点空间。 | 持续落实苏州河滨河区域一体化养护机制。计划2021年建成苏州河华政段“一带十点”滨水景观和苏州河中环桥下空间等特色精品节点。2022年完成苏州河华阳公寓步道亲水性改造。2023年推进临空2号公园亲水平台建设。 | 区建管委 | 区规划资源局、区绿化市容局、区房管局等相关部门、华阳街道、周家桥街道、北新泾街道、临空办及相关单位
5 |  | 深耕精细化管理示范区域 | 结合城市有机更新和历史风貌保护，精心打造能体现国际一流水平和区域特色的精细化管理示范区域。 | 三年内持续深耕“艺术愚园”、“静雅武夷”、“人文新华”、“漫步番禺”等示范街区，同时各街镇结合自身实际，挖掘优势资源，打造富有特色的街镇级“打卡地”。 | 各街镇及临空办 | 各相关部门及相关单位
6 |  | 保护利用历史文化遗产 | 推进历史文化风貌区、风貌保护街坊和风貌道路保护利用的典型样板新示范。向社会新开放经保护修缮后的3处文物保护建筑和3处优秀历史保护建筑，彰显红色文化、海派文化、江南文化。 | 计划2021年开展上海市长宁区愚园路历史文化风貌区CN-003街坊（镇宁路405弄）历史建筑及街坊风貌评估研究，并提出保留保护要求，2022-2023年持续开展相关评估研究。三年内向社会新开放经保护修缮后的3处文物保护建筑和3处优秀历史保护建筑。 | 区规划资源局、区文旅局、区房管局 | 各街镇及临空办、各相关单位
7 | 开展居住小区品质提升专项行动 | 推进精品小区建设 | 按照每年新开工不少于100万平方米计划，在充分听取民意的基础上，高起点设计、高标准建设，有序推进精品小区建设。 | 持续推进精品小区建设，计划2021年新开工不少于100万平方米。2022年新开工不少于100万平方米。2023年新开工不少于100万平方米。 | 区房管局 | 各相关部门、各街镇及相关单位
8 |  | 推进旧房更新改造 | 推进非成套里弄房屋居住条件改善工程，逐步解决居民卫生设施公用问题。 | 持续推进非成套里弄房屋卫生设施改造，计划2021年新开工3万平方米。2022年新开工约5万平方米。2023年新开工约5万平方米。 | 区房管局 | 各相关部门、各街镇及相关单位
9 |  | 推进加装电梯工程 | 完善政策机制，依托加装电梯党建联盟和基层社会治理创新，按照“能加尽加，愿加快加”的原则加快推进，并加强使用管理。计划2021年新开工不少于185台，后两年按照市级要求和本区实际持续推进。 | 按照市级文件精神，坚持“业主自愿、政府扶持、社区协商、兼顾各方，依法合规、保障安全”和“能加尽加、愿加快加”的原则，注重党建引领、条块联动、居民自治、社会参与，各相关单位协同推进既有多层住宅加装电梯工作，2021年计划新开工185台，2022-2023年确保实施力度不减，完成目标任务。 | 区房管局 | 区规划资源局、区建管委、区市场监管局、各街镇及相关单位
10 |  | 推动物业高质量服务 | 深化物业管理行业党建，培育一批党建品牌物业服务企业。聚焦市民群众投诉集中、物业管理矛盾突出、物业行业公众满意度较低的小区，开展住宅物业“底部抬升”行动。推动形成“按质论价、质价相符、优质优价”的物业服务市场机制。推进物业收费电子化。加强物业行业行政监管，全面实施住宅物业服务合同网签备案。打造优秀物业服务项目，支持物业服务企业兼并重组，引导小微小区合并管理，推动物业服务规模化、品牌化经营。 | 根据《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》要求，每年完成一批小区物业费调价，推动形成“按质论价、质价相符、优质优价”的物业服务市场机制。 | 区房管局 | 各相关部门、各街镇及相关单位
11 |  | 深化生活垃圾分类收集 | 保持居住区和单位生活垃圾分类实效达标率双100%。完善长宁区垃圾分类体系智管平台及长宁区生活废弃物全过程监管平台。加强规范管理，提高居民交投可回收物便利化水平。 | 通过数字化转型及加强管理，持续保持本区居住区和单位生活垃圾分类实效达标率双100%。 | 区绿化市容局 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
12 | 开展设施管理规范提升专项行动 | 持续攻坚架空线入地整治 | 三年内开工100公里、竣工75公里以上架空线入地和合杆整治，2023年前基本实现中环线以内道路架空线全面入地。进一步推进各类电站、箱体减量化、小型化、隐形化、规范化，本区创建至少1个无架空线全要素整治示范片区和一批示范道路。 | 持续推进架空线入地和合杆整治，计划2021年主要实施内环以内道路，2022年主要实施中环至内环道路，2023年中环以内道路基本完成，年平均竣工道路计划23.5公里，同步实施道路整治。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
13 |  | 加强道路设施管理 | 健全道路隔离设施设置的统筹协调和日常管养机制，基本完成外环以内禁车柱（车挡）和重点路段分隔栏杆的整治。每年打造不少于5条精品示范路。全面提升桥梁桥下空间的精细化管理水平，推动有条件的桥荫桥孔空间综合利用。 | 计划三年内每年打造不少于5条精品示范路。2021年计划开展本区桥孔提升三年行动计划和市政道班房规划编制等工作，2022-2023年将按计划逐步开展桥下空间提升工作。 | 区建管委 | 区公安分局、各街镇及临空办、各相关单位
14 |  | 开展停车难综合治理 | 聚焦老旧小区和医院在特定时段的停车难问题，实施14个停车治理先行项目，新增1000个以上公共停车位。进一步加强规范互联网自行车管理。 | 持续实施停车治理先行项目，计划2021年实施5个、2022年实施5个、2023年实施4个 。新增公共停车位按照2021年350个、2022年350个、2023年300个推进。 | 区建管委 | 各街镇及临空办、各相关单位
15 |  | 加强广告灯光管理 | 深化户外广告治理，规范户外招牌管理，全区创建10条以上户外招牌特色道路(路段)。加强景观照明管理，加快推进苏州河沿岸、延安路高架等重点景观照明项目的实施，打造城市夜景名片。 | 做好户外广告规范设置常态管理工作，持续推进区内违法户外广告、招牌设施整治工作。2021年推进3条户外招牌特色路段打造；完成苏州河沿岸景观照明提升工作，推进虹桥路（古北路—外环线）沿线重点点位景观照明提升工作。2022年推进3条户外招牌特色路段打造。2023年推进4条户外招牌特色路段打造。 | 区绿化市容局 | 区城管执法局等相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
16 |  | 推动社区体育设施建设 | 依托全民健身补短板专项行动工作协调机制，统筹推进社区足球场地设施建设，探索建立与学校共享机制，推动学校体育场地开放共享，丰富市民健康生活方式。 | 对有条件的社区推进足球场地设施建设工作。计划2021年在部分学校体育场地开放共享点试行智能化管理模式；2022年加大区域开放力度，继续完善管理模式，提升场地综合利用能力；2023年总结经验，不断提高开放水平。 | 区体育局、区房管局、区教育局 | 各街镇及临空办、各相关单位
17 | 开展综合环境补短板专项行动 | 开展重点及薄弱区域环境整治 | 结合重大活动保障，开展“申”字形高架（内环、延安路）周边等重点保障区域，以及地铁出入口、医院、学校、集贸市场和居住小区等“五个周边”、区区交界等薄弱区域的市容环境整治。 | 贯彻落实《上海市市容环境卫生责任区管理办法》各项要求，持续提升社会公众对责任区管理制度的知晓率、参与率、履责率。全面开展城区环境清洁行动及薄弱区域整治行动，加强与各街镇协调沟通，加强巡查督办，加强辅助力量队伍督查考核，及时补齐各类短板，确保城区面貌持续保持较好水平。 | 区绿化市容局 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
18 |  | 推进违法建筑治理 | 开展涉及内环、延安高架两侧违建点位整治工作（约100处左右），加强对重点类型违法建筑的彻底整治。持续推进无违建先进街镇复评，开展无违建示范街镇创建工作，每年至少创成1个示范街镇。 | 计划2021年完成内环、延安高架沿线违建整治任务，重点类型违建全面“清零”，保障好无违建先进街镇复评，确保创建保持率100%，推进“零违建”居委建设；2022-2023年，做好无违建先进街镇复评，确保创建保持率100%，每年力争至少创成1个示范街镇。全程持续落实好新增违建常态化管控工作。 | 区城管执法局 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
19 |  | 加强交通服务管理 | 完成15个以上道路堵点改善项目。完善慢行交通环境，加快步行和非机动车通道连续成网，每年人行道整治面积不低于26万平方米。 | 计划三年内每年完成5个以上道路堵点改善项目，每年人行道整治面积不低于26万平方米。 | 区建管委 | 各街镇及临空办、各相关单位
20 |  | 加强内部道路管理 | 在已完成内部道路全覆盖集中整治的基础上，属地街镇及临空办要进一步完善长效管理机制，着力解决环境脏乱、路面破损、车辆乱停等失管失养问题。 | 属地街镇及临空办按照市级文件精神，持续牵头做好内部道路长效管理工作。 | 各街镇及临空办 | 各相关部门及相关单位
21 | 开展韧性城市建设专项行动 | 加强建设工程质量和安全生产管理 | 进一步强化企业主体责任，强化建设单位首要责任。建立和完善工程风险预判和相应的管控措施，进一步加强建设、设计、施工、监理单位的信用管理，探索质量安全事故一票否决相关机制。构建保险+服务工程保险制度。 | 落实建设单位首要责任，持续加强在建在监新建改建扩建项目风险等级排查；加强对建设、设计、施工监理单位违规行为进行查处，纳入信用管理，在推优评优实施质量安全事故一票否决；加大安责险宣贯力度，引导新开工项目购买安责险。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
22 |  | 开展居住安全隐患治理 | 全面排摸房屋安全隐患，重点治理小梁薄板结构等安全隐患突出的老旧住房，强化高坠及火灾等隐患排查治理。将电动车自行车充电设施纳入新建住宅设计标准，2021年先行完成31个小区增设电动自行车充电设施，后续按要求稳步推进；逐步为老旧小区内既有电动自行车集中充电场所加装消防设施。对全区公共高层建筑消防设施实施全覆盖安全检测，推动隐患设施修理改造更新，着力解决“头顶上的安全”“小火亡人”等问题。探索创新治理群租新模式，防范群租回潮。 | 计划2021年4月底之前完成高坠隐患排摸，6月底之前完成小梁薄板结构等重点房屋安全隐患的排查，2021年12月底之前完成房屋安全隐患的全面排查；2022年12月底前完成高坠隐患和房屋安全隐患中重点隐患的整治；2023年力争基本完成房屋安全隐患中一般隐患的整治。持续推进老旧小区新增电动自行车充电设施建设，2021年目标完成31个小区，后续按要求稳步推进。开展住宅小区“群租”治理专项行动，进一步完善长效常态管理机制。结合实际，逐步为老旧小区内既有电动自行车集中充电场所加装消防设施。对全区公共高层建筑消防设施实施全覆盖安全检测，推动隐患设施修理改造更新。 | 区房管局、区应急局（消防） | 区城管执法局、区市场监管局、区公安分局等相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
23 |  | 强化城市设施安全运行水平 | 完成古羊路等道路积水点改造工程，并结合本区排水系统规划调整，推动雨水调蓄建设和防汛提标改造等工作。按照市级要求完成地下老旧燃气管道和老旧居民住宅燃气立管更新。完善地下管线综合管理工作机制。 | 计划2021年完成古羊路、翠钰路、荣华东道、水城南路等道路积水点改造工程，后续结合本区排水系统规划调整，逐步推进雨水调蓄建设和防汛提标改造等工作。按照市级要求配合完成每年地下老旧燃气管道和老旧居民住宅燃气立管更新工作。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
24 |  | 推进海绵城市建设 | 全面推进本区海绵城市建设试点区建设，35%以上的建成区达到海绵城市建设要求。 | 计划2021年建成区25%达到海绵城市建设要求，2022年建成区30%达到海绵城市建设要求，2023年建成区35%达到海绵城市建设要求。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
25 |  | 开展生态清洁小流域建设 | 按骨干水系划分新泾港和外环西河2个治理单元，开展生态清洁小流域建设，打造“幸福河”样板。 | 结合水质监测情况，持续实施中小河道整治，提升河道水质和生态景观。 | 区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
26 | 开展城市治理数字化转型专项行动 | 完善管理平台架构建设 | 修订完善城市网格化管理标准，完善“三级平台、五级应用”基本构架，形成以网格化为核心的城市管理精细化系统平台。 | 计划2021年优化完善35个责任网格；2022年进一步优化完善185个最小管理单元；2023年形成以网格化管理和服务为核心的城市管理精细化系统平台。 | 区城运中心 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
27 |  | 夯实数字城市底座 | 推进城市管理主题数据库建设，建立数据库动态更新维护机制。加快城市空间、城市部件、城市运行动态的数字化“一图汇聚”，不断丰富城市信息模型（CIM），推动城市运行要素的全息全景呈现。 | 计划2021年推动各类公共数据向区大数据中心汇集；2022年按照不同城市管理领域对汇集的公共数据进行数据筛选和治理；2023年实现城市运行要素的全息全景呈现。 | 区城运中心 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
28 |  | 推进末端智能化设施建设 | 加快城市智能化终端设施建设，构建神经元感知网络，实现城市安全、交通、环境等重点领域信息规范采集和全量接入。加快布设新型充电基础设施和智能电网设施，未来三年计划新建1050个充电桩、3个出租车充电示范站。 | 计划2021年确定试点街镇进行充电设施、物联感知设备相关领域的探索和建设；2022年根据试点成效并结合数字化转型要求积极推动全区末端智能化设施建设；2023年实现城市安全、交通、环境等重点领域信息规范采集和全量接入。计划三年内每年新建350个充电桩和1个出租车充电示范站。 | 区城运中心、区建管委 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
29 |  | 研发升级应用场景 | 针对高频多发、市民群众反映强烈的城市治理难题，研发相关智能应用场景，同时强化既有应用场景的推广应用和迭代升级。 | 计划2021年结合城运管理2.0平台建设迭代升级15个智能应用场景；2022年优化完善不少于10个聚焦实战管用的应用场景；2023年实现动态场景多元化、融合化的迭代升级。结合城管执法体制改革，三年内逐步推进“智慧城管”建设，建立城管执法监管对象数据库，推进“非现场执法”模式，实现街面及社区环境可视化监控和实时监管。 | 区城运中心 | 区城管执法局等相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
30 |  | 建立城市体检评估制度 | 建立“一年一体检，五年一评估”的体检评估制度，形成科学评估体系。建立完善城市生命体征综合评价体系，建设城市生命体征监管分析系统。逐步细化生命体征指标颗粒度，深化指标影响面分析，推动城市治理由经验判断型向数据分析型转变。 | 计划2021年健全本区城市体检体制机制，完成年度体检报告编制，启动城市体检信息平台开发，完成全区首次体检数据系统关联、填报采集；2022年完成各街镇园区系统关联、填报采集；2023年进一步向居村延伸，实现各类城市生命体征数据区街居三位一体的汇集和分类显示。 | 区建管委、区城运中心 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
31 | 开展体制机制创新专项行动 | 加强网格队伍建设 | 强化力量全面下放、资源高效下沉、保障有效下倾以及治理综合协同的能力建设，深化多部门联合的7×24小时全天候综合响应机制和应急处置队伍建设，进一步培育属地化、专业化第三方机构。 | 计划2021年推动城管执法力量下沉各街镇园区；2022年进一步探索各种力量向基层一线下沉，建立健全应急响应值班值守和保障队伍；2023年实现多部门联合的7×24小时全天候综合响应机制和应急处置队伍建设。 | 区城运中心 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
32 |  | 推进城管执法体制改革 | 推动城管执法事项的进一步综合，城管执法力量的持续下沉，落实街镇“一支队伍管执法”。加强城市管理与执法的衔接与双向监督，建立健全信息共享、问题互通、案件移送、双向告知、执法协同和联合惩戒等工作机制。 | 计划2021年内完成城管执法队伍人、财、物下沉街镇等相关工作。2022年，结合综合行政执法队下沉后实际，制定配套执法工作和队伍建设的相关管理制度，建立长效管理的工作机制。2023年，区局聚焦业务指导、培训教育、综合协调和执法监督等职能，加强与街镇密切配合，全面加强城管执法软实力建设。 | 区城管执法局 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位
33 |  | 优化管理标准体系 | 落实相关最新的城市运维标准、规范和定额；优化分级分类的城市管理标准体系；探索实施综合养护和管理、物业化管理等模式；落实城市无障碍设施规范和标准，新建、改扩建公共建筑无障碍设施基本覆盖。 | 按照市级要求和本区实际，长效推进落实。 | 区建管委、区绿化市容局、区房管局等相关行业主管部门 | 各街镇及临空办、各相关单位
34 |  | 构建多元治理格局 | 加大引入社会力量参与城市管理的力度，创新完善“路管会”“弄管会”等制度，不断扩大自律自治组织的覆盖面和影响力；引导和鼓励市民参与城市综合治理和公共空间文化内涵建设,健全社区党组织领导下的民主协商机制,提升业委会规范化运作率；搭建社区规划师的联络平台，对区域内“社区15分钟美好生活圈”打造及社区有机更新提出建议，进行技术指导把关,为后续社区规划提供参考。 | 按照市级要求和本区实际，长效推进落实。 | 区民政局、区房管局、区规划资源局、区地区办 | 各相关部门、各街镇及临空办、各相关单位