第四届中国国际进口博览会

长宁区医疗卫生保障工作方案

第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）将于2021年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行。在认真总结前三届进博会医疗卫生保障工作经验基础上，为切实做好疫情常态化防控背景下的进博会展会现场和相关地域医疗卫生保障，配合市卫健委做好进口博览会期间的长宁区域医疗服务和公共卫生保障，制定以下医疗卫生保障工作方案。

一、组织领导

（一）成立长宁区卫生健康委进口博览会医疗卫生保障工作领导小组

组长：池捷

常务副组长：江萍、雍刚

副组长：程世荣、孙斌、张戎、黄伯运、马骏、沈颉、王丽芳、赵文穗

（二）设立进口博览会医疗卫生保障工作小组

工作小组成员由相关科室负责人及上海市同仁医院和区精神卫生中心、区卫生健康委监督所、区疾病预防控制中心相关人员组成，根据各自职责分工做好各项医疗卫生保障工作。办公室设立在综合监督与应急管理科，具体负责落实领导小组指派的进博会医疗卫生保障的组织、指挥、协调和情况收集报告等工作。

二、医疗卫生保障主要任务

根据市卫健委工作的要求及长宁区区域特点，本次医疗卫生保障主要任务为：与市级卫生医疗体系进行衔接，做好进博会区域定点医疗服务；做好长宁区区域发生突发公共卫生事件时的卫生应急处置和突发公共事件的卫生救援工作；做好接待场所公共卫生监督保障工作；做好区域内传染病防控、精神障碍患者服务管理、病媒生物防制等工作，保障辖区公共卫生的安全与稳定。

三、医疗保障工作

（一）工作内容

1.国家会展中心（上海）现场医疗站

根据市卫健委在进口博览会总体规划和场馆分布，上海市同仁医院做好国家会展中心3号医疗站（5号馆6号馆间通道搭建用房内）的现场医疗点保障工作。

（1）工作职责

医疗站主要负责为进口博览会内相关区域参观、参展等人员提供临时、便捷的医疗服务；对危重病人、特殊病人开展院前先期处置和伤病员转送工作；开展区域内重点疾病的监测工作。（医疗设备、耗材、药品配置见附件7）

（2）人员配置

医疗站由市卫健委设置统一、鲜明的医疗站指示牌；上海市同仁医院每班配置医护人员4名，其中：１名内科医生、1名外科医生、2名护士，以及1名公共卫生人员（由市疾控中心负责配置）。另外配置医疗志愿者1名（由市红十字会负责招募培训）、服务志愿者1名（由团市委负责招募培训）。

（3）工作时间

10月27日起入驻，11月11日后撤离。展会期间，根据进博会医疗卫生保障现场指挥部的要求，确定上下岗时间。

2.展馆交接处的临时观察处置点

按照“三区两通道”的原则，在展区内选择合适场所设置若干临时观察处置点。临时观察处置点的工作职责、人员配置、工作时间等由进口博览会新冠肺炎疫情防控工作专班（以下简称“防控专班”）负责安排。我区负责1个临时观察处置点，医护人员由上海市同仁医院派出，每班配置一医一护，医护人员做好体温复测、信息登记及报告、人员转送等工作。医生需熟悉新冠疫情处置流程，护士需具备核酸采样等操作技能。

3.定点医院

根据进博会实际需求和展区分布，按照市卫健委要求，指定上海市同仁医院、上海市长宁区精神卫生中心、上海和睦家医院做为进博会定点医院。

（1）定点医院分工分类

①上海市同仁医院（第一类定点医院）。具体任务：

- 派遣医疗组在国家会展中心内设置现场医疗站，开展现场医疗保障服务；

- 加强院内值守力量，做好病人接收准备；

- 做好展会现场突发事件应急救援和批量伤员接收准备；

- 做好展会现场发现的传染病疑似病例的首诊和排查工作。

②上海市长宁区精神卫生中心、上海和睦家医院（第二类定点医院）。具体任务：

- 根据需要做好进口博览会相关病人的医疗就诊服务工作；

- 加强院内值守力量，做好病人接收准备；

- 做好进口博览会重点路径和区域出现的伤病员的收治诊疗和突发事件应急救援工作准备；

- 做好进口博览会相关传染病疑似病例的首诊和排查工作。

（2）工作要求

各定点医疗机构按照上海市卫生健康委员会应急管理办公室下发的《第四届国际进口博览会医疗保障工作任务书》，分别执行。

（3）工作时间

上海市同仁医院保障时间为10月24日-11月11日。同时，可根据进口博览会撤展保障要求延长定点医院服务日期。

上海市长宁区精神卫生中心、上海和睦家医院保障时间为11月1日-11月11日。

（二）现场医疗保障服务流程

1.一般医疗服务流程

进口博览会现场内出现个别伤病员，按照日常就诊程序进行疾病救治。就诊流程如下：

- 自行或者由志愿者、工作人员等陪同前往医疗站就诊。

- 紧急情况或无法自行前往者，由会展中心内志愿者、工作人员（如保安）呼叫就近救护车，进行现场救治或转送至医疗站就诊。

- 经医疗站医生检查，如需进一步诊治，由医务人员向现场指挥部报告，现场指挥部安排救护车转送定点医院治疗。

2.突发事件医疗服务流程

（1）会展中心内发生群体性突发事件，由市根据突发事件种类、性质、规模和伤情启动相关工作预案。

（2）会展期间长宁区域发生群体性突发事件，在市卫健委指导下，区卫健委根据突发事件种类、性质、规模和伤情启动相关工作预案。

3.发热异常人员发现和处置流程

一旦在进口博览会管控区域发现发热异常人员，医务人员立即开展先期处置，视情启动相应工作预案。

（1）应急响应与处置

现场工作人员发现发热异常人员后，指导发热异常人员戴好口罩、做好个人防护，引导其至就近的临时观察处置点。医务人员按照《第四届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》及相关进口博览会新冠疫情处置预案等要求，规范开展体温复测、信息登记报告、人员转送等现场处置工作。

（2）人员配备

各医疗站、临时观察处置点安排相应的医务人员，医务人员配备一定数量的个人防护装备，并做好个人防护。

（三）宾馆及其他重点活动的医疗保障工作

根据进博会组委会提出需求，在长宁区重要团组住宿宾馆和重要活动的场所附近，指定医疗机构提供定点门急诊及住院治疗服务。

（四）血液保障

1.做好特殊血型备血和常规血型的储备工作，必要时根据市血办要求，紧急动员应急献血者队伍；

2.突发事件时，做好医疗机构应急用血保障的协调工作。

（五）通讯保障

1.无线电台：医疗卫生保障系统采用无线通讯网络保持通讯联络，便于进行日常管理和应急救援工作。展区内各医疗站配备手持无线电台各1台；各临时观察处置点配备手持无线电台各1台；定点医院联络员各配备手持无线电台1台。（市卫健委配发）

2.手机通信网络: 考虑到手持对讲机的信息传递网络可能存在盲区，为保持通信信息的畅通，同步建立手机通信联系，确保无线通信畅通。

（六）就诊费用

进口博览会现场和设医疗点的驻地宾馆提供免费医疗服务和转送定点医院服务，定点医院内的就诊费用需自行现场结算。

（七）进博会重要贵宾保健医疗保障

进博会期间，配合市保健局做好来沪的参展国贵宾医疗保障工作。

四、公共卫生保障工作

（一）疾病预测预警和预防控制

在做好区域传染病舆情监测，了解区域传染病疫情监测、专题风险评估等各项防控措施的基础上，及时掌握传染病趋势，一旦出现预警，及时采取有效防控措施，避免急性传染病的暴发和流行。

加强食源性疾病报告工作，做好食源性疾病信息的汇总、分析、报告和通报工作，接到食品安全事故报告后，认真开展现场流行病学调查和卫生处置，并及时通报市场监管部门。

（二）病媒生物预防控制

开展靠近展会附近的长宁区区域（重点新泾镇、程家桥街道）及相关重点场所主要病媒生物危害摸底调查，督促相关单位做好病媒生物预防控制措施，并做好效果评估。指导各街镇爱国卫生服务社和社会PCO公司，全力做好病媒生物（鼠、蚊虫、蟑螂、苍蝇）日常监测并及时开展季节性病媒消杀工作，有效降低病媒生物密度，确保病媒生物密度得到有效控制，降低虫媒传染病发生与传播的风险。

（三）卫生监督保障

做好长宁区区域和重点场所公共场所卫生风险排摸，以及饮用水卫生和公共场所相关卫生监督工作。

（四）精神障碍患者服务管理

做好严重精神障碍患者服务管理及重大事件心理援助和心理危机干预的组织、协调、指导、督导和信息沟通等。

五、建立信息报告制度

（一）定期报告

进博会筹备阶段，各保障科室及单位确定工作联络员，专门负责信息报告工作，定期向区卫健委进博会医疗卫生保障工作小组报送工作筹备和开展情况。

（二）每日报告

进口博览会运行期间，医疗站、临时观察处置点、定点医院要将医疗救治情况每日上报工作小组；区卫健委监督所、区疾控中心、区疾控精神卫生分中心按要求汇总医疗机构公共卫生保障情况，及时报送各有关上级单位。

（三）突发事件及时报告

进博会运行期间，一旦遇到突发事件，要做到及时报告，半小时内口头报告，1小时内书面报告，并做好续报工作。区卫健委及时向市卫健委汇报。

六、应急联动

进博会运行期间，要加强辖区内卫生应急管理工作，做好卫生应急准备，对辖区内发生的突发事件及时进行医疗卫生应急处置，严格执行突发事件信息报告制度；一旦达到事件级别，要在进行先期处置的同时层报市、区卫生健康委及区政府。

七、培训和演练

为确保进博会医疗卫生保障工作的有效实施，加强各部门之间工作衔接，区卫健委将组织参加医疗卫生保障任务的医护人员在九月份进行培训和演练，提高医疗保障能力和应急处置能力。

附件：

1. 2021年长宁区卫健委中国国际进口博览会医疗卫生保障工作任务表

2.第四届中国国际进口博览会长宁区传染病预防控制工作方案

- 3.第四届中国国际进口博览会长宁区公共卫生监督保障工作方案

- 4.第四届中国国际进口博览会长宁区严重精神障碍患者服务管理工作方案

- 5.第四届中国国际进口博览会长宁区病媒生物预防控制和预防性消毒保障工作方案

- 6.第四届中国国际进口博览会长宁区医疗救治应急预案

- 7.医疗站设备、耗材、药品配置清单

上海市长宁区卫生和健康委

2021年10月15日

附件1

2021年长宁区卫健委中国国际进口博览会医疗卫生保障工作任务表

| 工作任务 | 工作目标 | 责任科室 | 责任人 | 配合科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗保障工作 | 1.制定第四届进博会长宁区卫健委医疗卫生保障工作方案。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 2.医疗卫生保障周报、公共卫生保障周报及阶段性汇报、总结等。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 3.做好区级紧急医学救援队等相关卫生应急队伍的准备工作，随时配合市卫生健康委开展医疗卫生保障工作。 | 医管科 | 梁楠 | 综合监督与应急管理科 |
|  | 4.根据市卫健委应急处要求，完成进博会其他应急保障工作。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
| 做好展会现场医疗站点、临时观察处置点保障工作 | 1.完成展会现场医疗保障队伍组建及相关准备工作。 | 医管科 | 梁楠 |  |
|  | 2.现场医疗保障队伍进行培训和演练。 | 医管科 | 梁楠 |  |
|  | 3.根据市卫健委相关处室要求做好展会现场医疗站点、临时观察处置点保障工作。 | 医管科 | 梁楠 | 综合监督与应急管理科 |
| 做好定点医院医疗保障工作 | 1.完成定点医院医疗保障方案。 | 医管科 | 梁楠 |  |
|  | 2.做好定点医院做好医疗保障现场及院内相关准备工作。 | 医管科 | 梁楠 |  |
|  | 3.做好定点医院保障人员的培训和演练。 | 医管科 | 梁楠 | 综合监督与应急管理科 |
|  | 4.根据市卫健委相关处室要求做好定点医院医疗保障工作。 | 医管科 | 梁楠 | 综合监督与应急管理科 |
| 做好宾馆及其他重点活动的医疗保障工作 | 1.根据相关要求，做好部分重要团住宿宾馆和重要活动的场地附近，制定医疗机构提供定点门急诊及住院治疗服务。 | 医管科 | 梁楠 |  |
|  | 2.根据相关要求，做好再宾馆和活动场所开展驻点医疗保障。 | 医管科 | 梁楠 |  |
| 做好传染病防控工作 | 1.制定完善传染病预防控制工作方案。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 2.做好区域传染病舆情监测、疫情监测，并做好相应的防控措施。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 3.做好传染病预防控制专项风险评估工作。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 4.开展医疗机构传染病防控相关知识培训与专项应急演练。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 5.根据市卫健委相关处室要求做好传染病防控工作。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
| 做好精神卫生防控工作 | 1.制定完善严重精神障碍患者服务管理工作方案。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 2.做好严重精神障碍患者社区隐患排查、随访管理等工作。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 3.严防精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 4.做好本区突发及重大事件心理干预和心理危机援助工作。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
|  | 5.根据市卫健委相关处室要求做好精神卫生防控工作。 | 公卫科 | 吴琼 |  |
| 做好病媒生物预防控制工作 | 1.制定病媒生物预防控制保障工作方案和技术方案。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
|  | 2.建立应急保障队伍、监测队伍，完成应急保障演练和监测培训。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
|  | 3.组织开展夏季病媒生物防控工作，控制“四害”密度。特别是新泾镇、程家桥街道的病媒生物预防控制保障工作。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
|  | 4.做好重点宾馆及重点场所的病媒生物防控工作。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
|  | 5.组织专业队伍定点定时巡查，及时处置病媒生物突发事件。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
|  | 6.根据市卫健委相关处室要求做好病媒生物防控工作。 | 区爱卫办 | 吴斐隽 |  |
| 做好公共卫生监督保障工作 | 1.制定公共卫生监督保障工作方案。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 2.对重点区域、重点场所开展风险隐患排摸及卫生监督保障工作。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 3.组织开展公共卫生监督保障应急演练。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 4.对重点场所的负责人及相关人员进行培训。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 5.对前期检查中发现的问题进行追踪整改落实。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 6.做好定点医院的卫生监督保障工作。 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 7.做好防范和打击非法行医工作 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |
|  | 8.根据市卫健委相关处室要求做好公共卫生监督保障工作 | 综合监督与应急管理科 | 赵琦 |  |

附件2

第四届中国国际进口博览会长宁区传染病

预防控制工作方案

第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）预计将于2021年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行。为切实落实本次“进博会”筹备和举办期间各项传染病预防和控制措施，保障城区公共卫生安全，根据市卫生健康委关于博览会医疗卫生保障工作的职责和分工要求，结合本区工作实际、已开展的工作和下一步工作计划，制订本区实施方案如下：

一、总体目标

全面落实和加强传染病防控措施，在第四届进口博览会筹备和举办期间：

（一）根据国家和本市新型冠状病毒肺炎防控总体部署，切实落实“外防输入，内防反弹”防控措施，继续巩固疫情防控成果；

（二）及时发现和报告重点、新发、少见和输入性传染病疫情或苗子，采取有效控制措施，将疫情控制在萌芽状态；

（三）及时甄别各类传染病类突发公共卫生事件苗子，采取切实控制措施，有效控制疫情发展。

二、组织领导

区卫生健康委按照属地化管理原则，制订关于“进博会”公共卫生安全保障工作预案，由区疾病预防控制中心统筹协调社区及辖区内二三级医院共同做好传染病疫情联防联控，组织开展各项督导工作。

三、工作任务

（一）开展重大活动保障专题风险评估

根据本次“进博会”重大活动保障工作要求，并结合年度传染病防控工作计划，继续做好本区日常传染病防控工作以及日常风险评估工作，在此基础上，针对可能发生的重点传染病开展专题风险评估。依据风险评估结果，进一步强化薄弱环节、落实各种风险监控和防控措施。

（二）进一步加强传染病监控

1、重点传染病监测与防制。自6月1日起，督促医疗卫生机构加强对肠道传染病、虫媒传染病、呼吸道传染病以及急性出血性结膜炎等重点传染病的监测，按照市级要求，继续保持新冠肺炎疫情防控的常态化工作机制。及时发现个案病例和聚集性事件，指导社区及时开展调查处置，必要时派出相关专业人员进行现场指导，确保将疫情控制在萌芽状态。

2、加强传染类突发公共卫生事件苗子监测。当前至11月10日期间，加强全市传染病类突发公共卫生事件苗子监测工作，及时发现疫情苗子，规范调查处置，将疫情控制在萌芽状态。

3、加强重点地区、人群传染病疫情监测。2021年10月15日至11月10日期间，加强重点地区（展馆周边区域、定点医疗机构等）和重点人群（发热病人等）疫情监测工作，一旦发现异常情况，立即核实疫情并及时报告处置。

4、病媒生物监测与防制。在做好病媒生物日常监测的基础上，指导开展季节性病媒消杀工作，有效降低本区病媒生物密度，将“进博会”期间病媒生物危害的风险降至最低。在日常监测的基础上进一步指导各接待单位做好相关消杀工作。

5、舆情监测与分析。做好与“进博会”公共卫生安全保障相关的突发公共卫生事件、传染病疫情及健康相关危险因素等各类信息报道的舆情监测。重点加强对活动接待点、接待宾馆、本区定点医疗机构上报疫情的监测，一旦发现异常，立即核实疫情，并及时上报和处置。

（三）规范报告和处置

1、规范传染病报告和处置流程。认真梳理并完善本区各类输入性和新发传染病的报告和处置工作方案及专项应急预案，在目前国内外新冠肺炎疫情的形势下，尤其要做好新冠肺炎输入性病例的发现和处置，对各级医疗机构进行培训，及时调整更新相关责任人和联络人，确保责任到人、落实到位。

2、加强应急值守处置突发事件。加强本区突发公共卫生事件急性传染病防控应急处置队伍能力建设，对应急值守人员加强培训，实施24小时应急值守制度，做到随时应对可能发生的突发事件。

3、开展培训及专项应急演练。做好对各级医疗机构开展传染病防控相关知识培训与技术督导，组织本区“进博会”期间突发公共卫生事件应急处置队伍开展传染病防控专题应急演练，有效提高进博会筹备和举办期间传染病防控的科学性、有效性。

4、加强技术支撑和后勤保障。充分发挥本中心突发公共卫生事件专家组的智库作用，为“进博会”提供传染病保障的技术支持。系统梳理和完善相关应急处置物资设备、个人防护用品等，确保开展应急处置时的可及、可用。

（四）完善实验室检测网络

对本区现有的检验能力、能级、设备和人员进行系统全面梳理。根据梳理排查结果，结合梳理结果和保障工作要求，对尚不具备检测能力的检测项目，从方法改进、仪器购置、试剂储备和人员培训等方面进一步加强能力建设。建立完善本区实验室与高等院校、市级专业机构实验室的外部合作和支持机制。

（五）信息报告要求

1、10月1日至11月10日，各医疗机构于每日上午10点前报送医疗机构重点传染病监测情况（附件1）至区疾病预防控制中心；区疾病预防控制中心于每日上午11点前报送辖区传染病疫情整体情况（附件2）至区卫生健康委公共卫生科。

2、遇到输入性传染病等突发事件时，做到立即调查处置，1小时内口头报告，2小时内书面报告，并做好后续处置的续报工作。

3、进博会保障期间，与前方指挥部保持联系，落实重点人群、重点疾病的信息追踪、处置落实等工作。

（六）强化督导检查

定期开展第四届进口博览会传染病预防控制工作检查，推进落实各项工作措施和要求，有针对性地加大检查力度和频次。

四、工作进度

（一）1月-6月，完善传染病预防控制实施方案，区卫健委、区疾病预防控制机构构建组织领导架构。

（二）10月1日前，完成“进博会”重大活动保障传染病专题风险评估。

（三）11月1日前，对各级医疗机构开展全面督导，规范报告与处置流程，指导及协调本区内的保障工作，确保各项措施到位。

（四）10月1日至11月10日，实施每周信息“零报告制度”与“应急值班制度”，随时应对可能的突发事件苗子。

（五）11月16日前，完成工作总结。

附件：1.长宁区“进博会”传染病监测报表（日报）

2.长宁区“进博会”传染病防控信息日报

| 附件1.1 长宁区“进博会”传染病监测报表（日报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告单位 |  |  |  |  |  | 报告人 |  |  |  |  |
| 监测时段 | 2021年 月 日8时至 2021 年 月 日8时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测病种 | 呼吸道传染病监测 |  |  |  |  |  | 肠道传染病监测 |  |  |  |
| 科室名称 | 发热病人总数 | 新冠肺炎输入性病例人数 | 不明原因肺炎病例 （包括确诊、疑似SARS，H7N9，H5N1，MERS等） | 虫媒传染病病例（包括确诊、疑似疟疾、登革热、黄热病、西尼罗热、基孔肯雅热等） | 聚集性呼吸道感染事件 |  | 腹泻病人总数 |  | 严重肠道传染病病例(包括确诊或疑似霍乱、伤害/副伤寒病例数) | 聚集性肠道传染病事件 |
| 发热门诊 /肠道门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医院合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无发热/肠道门诊者不需填报该行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1.2

长宁区“进博会”传染病防控信息日报

(第XX期)

长宁区卫生健康委员会

长宁区疾病预防控制中心

年  月  日

一、本区疫情及突发公共卫生事件监测

（一）传染病疫情

本区共报告甲乙丙类法定管理传染病病例   例，死亡   例。其中，甲类传染病报告   例，其中新型冠状病毒肺炎确诊病例   例，无症状感染者   例；乙类传染病共报告   种    例，死亡    例，为    ；丙类传染病共报告    种    例，死亡  例，为   。

乙类传染病中报告病例数居前5位的病种依次为 （ 例）、 （ 例）、 （ 例）、 （ 例）和 （ 例），占乙类疫情的  %，有/无人感染禽流感（H5N1，H7N9）、传染性非典型肺炎（SARS）报告；丙类传染病中报告病例数较多的病种依次为： （ 例）、 （ 例）和 （ 例），占丙类疫情的  %。

（二）突发公共卫生事件

| 编号 | 事件名称 | 类别 | 病例数 | 死亡数 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、传染病类突发公共卫生事件苗子监测

| 病种 | 报告苗子事件数 | 苗子事件波及发病人数 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |

三、需关注的国内外公共卫生事件和新闻媒体报道

| 事件 | 地区 | 波及发病人数 | 信息来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 会商通报 |
|  |  |  | 新闻媒体 |

四、防控工作动态

包括区内开展的围绕峰会保障的工作。

附件3

- 第四届中国国际进口博览会

- 长宁区公共卫生监督保障工作方案

以《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律、法规为依据，根据第四届中国国际进口博览会城市服务保障总体方案要求，在总结首届进口博览会公共卫生保障工作经验基础上，结合我委实际工作进展情况，制订2021年中国国际进口博览会公共卫生监督保障工作方案。

一、工作目标

（一）工作总目标

落实属地化监管工作原则，重点加强对住宿场所客房卫生、生活饮用水、集中式空调的监管，促进各项监管措施有效落实，提升突发事件应急处置能力，并对定点医疗机构开展巡查，确保第四届进博会接待工作顺利进行，并进一步提升重大活动保障危险因素评估、预警和卫生监督保障能力。

做好对接待单位卫生监督保障工作，促使被保障单位管理措施到位、卫生情况达标。

（二）阶段性目标

1.准备阶段（2021年5月-6月）

- 做好基础档案的整理工作

2.组织实施阶段（2021年7月-9月）

- 完成重点住宿场所、定点医疗机构的监管和整改工作

- 完成卫生培训和应急技术演练

3．重点保障阶段（2021年10月-11月）

- 全力以赴，保证进博期间不发生公共场所健康危害事件、生活饮用水污染事件等突发公共卫生事件。

4.总结阶段（2021年12月）

- 做好卫生监督保障工作总结，为今后卫生监督保障提供借鉴。

二、工作组织

（一）职责分工

加强卫生监督保障组织框架，调整和延续长宁区中国国际进口博览会保障公共卫生监督领导小组和工作小组。

（二）组织架构

1.领导小组

组长：王丽芳

副组长：吴遄

组员：刘文磊、何慧慧、黄丽红

工作职责：统一领导卫生监督保障工作，对重大保障事项进行决策，并组织、协调、督导各工作组完成各项工作任务。

2.住宿场所保障组

组长：何慧慧、黄丽红

组员：张之幸、肖璐、吴贝、邱深

工作职责：负责住宿场所的室内环境卫生、空气质量、集中空调通风系统、游泳池水和生活饮用水等卫生状况卫生监督保障；负责定点接待宾馆突发公共卫生事件应急处置。

3.定点医疗机构检查组

组长：张建华、沈隽

组员：丁诚、高玲、秦雨萌、姜磊、李瑾、郑云翀、张旻

工作职责：负责定点医疗机构的传染病防控、消毒隔离、生物安全、医疗执业等方面的卫生监督保障。

三、工作要求与安排

（一）工作要求

召开辖区内住宿场所培训指导会议，强化相关工作要求的培训；重点加强对辖区内高星级住宿场所的室内环境卫生、空气质量、集中空调通风系统、游泳池水和生活饮用水等卫生状况卫生监督保障；负责接待宾馆突发公共卫生事件应急处置。

安排好日常值班工作，认真落实值班工作制度和责任，确保信息报告和指令传递渠道的畅通，确保投诉举报事件及时处理，遇有紧急、重要事项或重大社会性事件要立即启动应急程序，及时妥善处理。

（二）工作安排

1、2021年5月-6月

在6月份收集以往定点接待单位信息资料，开展现况分析和危险因素评估，掌握卫生状况。

2、2021年7月-9月

从7月份起每月结合日常工作对住宿场所进行全面监督检查,开展对高星级住宿场所二次供水、分质供水等水质抽检，开展对集中空调通风系统、空气质量、公共用品卫生监督抽检工作。对存在卫生安全隐患的单位，指导并督促其落实公共场所卫生管理措施，并及时上报，确保消除隐患。结合双随机工作和市所相关工作要求，9月底前对辖区内住宿场所完成全监督检查工作。

按时做好信息上报工作。

3、2021年10月-11月

按时间节点做好定点接待住宿场所的重点巡查工作。巡查重点内容如下：

①查二次供水储水设备卫生防护、周围卫生状况、管理单位日常管理制度落实情况等；

②检查集中空调新风处理机是否正常运行，如冷却塔已经投入使用，应检查是否对集中空调冷却水采取杀菌除藻措施，冷却水杀菌剂投放情况；

③检查宾馆布草间、消毒间进行抽查，检查物品清洗更换记录、保洁存放、杯具消毒是否符合规定，制定是否落实；

④检查游泳池水水循环净化和消毒设施设备是否正常，消毒药剂储存是否符合要求，是否按规定进行日常水质检测；

⑤巡查同时开展现场快速检测：对蓄水池（使用水处理材料的选择净水箱）出水、每一个二次供水储水设备供水范围的最远端水质进行浑浊度、总氯现场快速检测。对游泳池水余氯、宾馆客房二氧化碳现场快速检测；

⑥对接待宾馆生活饮用水进行监督抽检，采样点数按照现场快速检测点数确定，检测指标为浑浊度、总氯、菌落总数、总大肠菌群。在集中空调运行后，必须立即采样检测，并将采样情况立即上报。

领导小组组织开展协调以及信息分析研判、汇总和上报。

四、保障措施

（一）人员保障

组建卫生监督保障领导小组、保障组和应急处置队伍，配备相关专业的卫生监督员。有针对性组织开展监督保障人员生活饮用水、公共场所的培训工作，并组织生活饮用水、公共场所健康危害事故突发公共卫生事件应急处置演练，提高卫生监督活动保障能力；完善卫生监督应急处置机制，保持通讯畅通，确保应急处置工作能够快速启动，及时、有效处置突发事件。

（二）设备保障

配备公共场所空气质量、生活饮用水水质、游泳池水质等方面必要的现场快速检测仪器设备、突发公共卫生事件调查处理现场取证工具、个人防护设施，以及通讯工具和现场应急处置车辆等，可选择检测设备如下：

1.微小气候、空气质量现场快速检测仪：包括温度、湿度、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物等；

2.游泳池水质现场快速检测仪：包括余氯、浊度、PH等；

3.集中空调通风系统监测和采样设备：包括积尘采样仪等；

4.生活饮用水快速检测仪：包括余氯、浑浊度、电导率、PH等；

在配备设备同时，要加强对仪器设备的维护，准备期间每周巡检一次，保障期间每日巡检一次，确保仪器设备处于良好状态，随时可以投入使用。

（三）技术保障

依靠市所以及区卫健委的专家，对保障工作方案和措施的落实提出建议，对会议期间特殊、重大公共场所、饮用水卫生问题提供咨询建议和技术指导。

（四）经费保障

保证充足的卫生保障经费，满足现场快速检测、采样送检、卫生监督检查、宣传培训、应急演练等工作的需要。

附件4

- 第四届中国国际进口博览会

- 长宁区严重精神障碍患者服务管理工作方案

根据市有关部门专题会议及区委、区政府关于“中国国际进口博览会”安全保障的总体部署和精神，为切实加强精神障碍患者的住院管理服务工作，保障“进博会”期间的社会安全稳定，特制定以下保障方案：

一、加强组织领导和协调，落实责任制

成立以院长和书记为第一责任人，医疗、预防控制、护理、后勤等部门参加的“进博会”保障领导小组和工作小组，明确责任，落实职责。

二、全面提升医院服务质量，保障医疗安全

科学研判、提前规划，制定《第四届进博会期间医疗保障和社会稳定工作安排》和《第四届进博会期间精神障碍患者住院医疗保障方案》，确保重点时段本区精神障碍患者的住院管理服务工作。

全面自查和完善各项医疗、护理、后勤保障、信息安全等制度、流程、预案，开展演练，做好床位、人员和药品储备。

三、加强住院患者诊疗工作和看护安全, 提高紧急收治能力，防止安全隐患

1、制定《普通精神疾病患者收治四级保障方案》，在常规收治精神疾病患者的同时，预留应急保障床位20张。同时通过加快周转、调整病室功能设置等途径盘活精神科床位，做到应收尽收。

2、制定《伴发艾滋病、梅毒、淋病等传染病或重大疾病的精神疾病患者的收治方案》，设置男、女传染病隔离病房各1间，床位6张，及时收治伴发艾滋病、梅毒、淋病等传染病的严重精神障碍患者。伴发肺结核、肝炎的患者，经会诊后由市精神卫生中心收治。吸毒伴有精神障碍症状的（疑似）严重精神障碍患者，按照“先脱毒，后治疗”原则，先由公安部门送有关部门进行强制戒毒治疗。伴有其他重大疾病的严重精神障碍患者，及时收治入院。如治疗有困难的请外院会诊。

3、10月22日起至11月15日进博会结束后一周，已住院的严重精神障碍患者原则上不办理出院手续。

4、对伴有其他重大疾病的严重精神障碍患者，如必须到外院接受治疗的，可先办理出院手续，并在街镇工作人员严密监护下到外院诊治。

5、由综治办、社区等支援，加强病房安保工作，防止患者走失。

6、加强医患矛盾排摸，及时处置、上报医患纠纷。

四、配合社区做好心理危机援助工作

1、熟悉重大突发事件心理危机干预方案，认真参加实战演练，做好援助准备。

2、保证人员备班和应急出动等各项工作，确保一旦有重大突发事件，人员迅速到岗。

“第四届中国国际进口博览会”医疗保障工作领导小组名单

组  长：沈  颉（院长）

胡  越（党支部书记）

副组长：季卫东（业务副院长）

何  方（后勤副院长）

鞠  康（疾控分中心副主任）

组  员：张敏敏（医务科科长）

周  洁（医务科副科长）

陶  华（疾控分中心培训教育科长）

郑  宏（疾控分中心综合办主任）

宋兰君（疾控分中心防治科科长）

张  郦（门诊办公室主任）

沈妙莉（护理部主任）

符争辉（总务科科长）

顾  红（保卫科科长）

殷亦超（信息科副科长）

陈玄玄（院办主任）

钱峥莺（党办主任）

第四届中国国际进口博览会”医疗保障工作小组名单

组  长：季卫东（副院长）

何  方（副院长）

鞠  康（疾控分中心副主任）

组  员：张敏敏（医务科科长）

周  洁（医务科副科长）

陶  华（疾控分中心培训教育科长）

郑  宏（疾控分中心综合办主任）

宋兰君（疾控分中心防治科科长）

张  郦（门诊办公室主任）

沈妙莉（护理部主任）

符争辉（总务科科长）

顾  红（保卫科科长）

殷亦超（信息科副科长）

陈玄玄（院办主任）

钱峥莺（党办主任）

“第四届中国国际进口博览会”

医疗保障工作领导小组职责分工

组  长：

保障工作第一责任人，全面负责“第四届中国国际进口博览会”医疗保障工作。

副组长：

业务副院长：负责医疗、护理、信息安全等保障工作指导和协调。

后勤副院长：负责设施设备、物资等后勤保障工作指导和协调。

疾控分中心副主任：负责在册在管严重精神障碍患者管理工作和社区应急处置指导和协调。

组员：

医务科科长：具体负责住院严重精神障碍患者的医疗救治工作。

疾控分中心科长：具体负责在册在管严重精神障碍患者社区管理工作、社区应急处置和相关信息交换。

门办主任：具体负责门诊患者的诊治和管理。

护理部主任：具体负责全院患者的护理工作管理。

总务科科长：具体负责设施设备、物资等后勤保障工作。

保卫科：具体负责医院各项安全防护工作。

信息科：具体负责医院信息系统管理和维护。

院党办：具体负责保障工作中与上级单位和院外的信息报告和联络。

附件5

- 第四届中国国际进口博览会

- 长宁区病媒生物预防控制和预防性消毒保障工作方案

为全面做好第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）病媒生物预防控制保障工作，维护上海的国际大都市形象和公共卫生安全，保障市民身体健康，现就相关工作要求制定方案如下：

一、工作目标

通过实施科学、绿色、综合、持续的病媒生物防制措施，有效降低全区病媒生物密度。

国家会展中心周边1000米范围（含长宁区新泾镇、程家桥街道的有关区域，虹桥机场），日常病媒生物密度应控制在国家标准B级以上。

活动举办期间，有接待任务的酒店、景点、交通枢纽等重要场所和窗口单位，应控制在国家标准B级以上。

全区其它区域病媒生物密度应控制在国家标准C级以上。

二、重点工作

（一）完善组织网络及协同保障机制

进一步完善区、相关街镇和进博会接待场所的固定联络机制，加强问题互通和信息分享。区房管局、区市场监管局、区商务委、区文化旅游局、区绿化市容局等部门要发挥行业主管部门作用，推进小区、餐饮、集贸市场、星级酒店、环卫设施和公园绿地等单位或场所常态化病媒生物防制工作。继续发挥区爱卫办、街镇、区疾控中心等组成的保障工作小组作用，督导推进各项工作任务的落实。持续加强区、街镇两级病媒生物应急处置队伍建设，开展技能演练和实战处置，全面提升进博会病媒生物应急处置水平。

（二）提升常态保障能力

组织进博会接待场所卫生管理人员、场所有害生物防制服务机构专业人员、相关街镇卫生管理干部以及应急处置队员等，分类集中开展行业管理和专业技能专项培训，提升保障工作意识、日常管理水平和规范处置能力，确保相关措施要求得到科学高效落实，全面提升相关场所和所属街镇的常态保障能力。

（三）加强日常监测

定期对国家会展中心周边地区（程桥家街道、新泾镇）、重点场所开展病媒生物监测，密切掌握病媒生物种类与密度，做好病媒生物防制工作的技术指导和效果评估工作。

三、责任分工

（一）各街道（镇）及相关部门

各街道（镇）要组织爱国卫生服务社具体实施病媒防制设施的更新；根据虫媒季节性消长规律，结合长宁巩固国家卫生区工作及夏秋季爱国卫生运动要求，组织发动社区、单位等开展爱国卫生运动和病媒生物防制专项行动；利用各类宣传阵地广泛开展病媒生物防制宣传，提升居民的知晓率。确保病媒生物密度达标。

区市场监管、区建管委、区房管局、区文化旅游等部门要推进做好进博会所涉及到的相关重点场所，如：建筑工地、餐饮、酒店、周边小区等的病媒生物防制保障工作，区绿化市容局要加强相关场所的环境清扫保洁、垃圾分类清运和绿植虫害管理，通过行业指导，共同建立常态化协同保障工作机制。

（二）区疾病预防控制中心

制定病媒生物防制保障的有关监测方案、技术方案、应急保障预案等；对辖区相关场所开展病媒生物密度监测与预警，并做好应急处置工作技术指导及效果评估；按时报告监测结果并提出改进措施。

（三）虹桥机场地区爱卫办

确保虹桥机场航站楼内外部的环境整洁，病媒生物密度达到规定的密度控制标准。加强道路及两侧绿化带、河道及两岸的清扫保洁力度，清除蚊蝇孳生地。规范开展室内预防性消毒工作。结合区爱卫办病媒保障统一行动，重点加强宾馆、货运及仓储场所、驻场单位的病媒生物防制工作。建立应急控制保障制度，做好机场内的病媒生物应急保障处置。

（四）进博会接待场所

落实本单位内的病媒生物防制保障工作，委托具有较高资质、应急处置能力的专业有害生物防制机构（PCO）开展日常病媒生物防制；根据场所类型不同，分类落实各项防制措施，将防制工作纳入日常运营管理要求，落实各种监测、防制设施的设置和安装，配合相关部门做好监测、检查、应急处置等工作；组织场馆内管理人员参加病媒生物防制知识专项培训，及时发现并反馈可能存在的问题。

四、工作要求

（一）加强领导，确保保障工作有力推进

区爱卫办负责制定辖区病媒生物防制工作实施方案，强化重点区域日常预防控制和应急处置保障工作，做好监测、调查、巡查的组织协调；调整区级应急保障队伍，开展业务技术培训及应急保障实战演练，落实应急药械、防护装备、交通工具的储备，并提供大型保障设备。各成员单位要进一步提高思想认识，加强组织领导，把病媒生物防制工作作为服务重大活动的一项重点工作来抓，早谋划、早安排、早启动，强化主体责任落实，在人力、物力、财力上予以充分保障，狠抓推进落实。

（二）广泛动员，加大防控工作管理力度

病媒生物预防控制工作涉及千家万户，是虫媒传染病防控基础性工作，各成员单位要密切配合，形成防控工作齐抓共管的局面，统一部署、协调辖区和部门开展好病媒生物防制活动。要通过多种形式和载体大力普及卫生健康和除害防病知识，发动广大居民群众、单位职工自觉做好室内外环境卫生，清除病媒生物孳生场所，减少四害孳生，为降低病媒生物传播性疾病发生流行风险，保障进博会顺利举办，夯实卫生健康的环境基础。

（三）优化流程，规范开展应急处置保障

区爱卫办将加强新版病媒生物应急处置预案培训，围绕重点区域和关键节点，把实战演练与优化工作方案、优化流程管理、提升人员能力结合起来，加强综合演练，提升应急能力，做到有备无患。各成员单位要根据职责，针对管辖范围内的重点场所开展严格仔细的日常督查，自查发现的问题必须即知即改，并举一反三。要严格按照本方案相关技术要求，确保使用安全、环保、低毒、有效的药物，不违规使用药物。要完善信息联络员报告制度，各成员单位设置专人担任信息联络员，定期沟通交流监测信息，及时向区爱卫办报告突发事件，确保信息畅通。

附件：长宁区相关单位病媒生物预防控制保障工作要求

附件5.1

长宁区相关单位病媒生物预防控制保障工作要求

一、保障场所

（一）商务办公楼

1.鼠类防控：封堵墙体及建筑上各种大于0.6cm的孔洞缝；

2.蝇类防控：室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；少量成蝇及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打；

3.蚊虫防控：室内水生植物每7天更换1次，不便换水的水生植物容器每月投放1次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打；

4.蟑螂防控：办公室、更衣室定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

5.其它飞虫防控：定期清理卫生间下水道；室内垃圾桶垃圾每日清除，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打。

（二）餐饮场所

1.鼠类防控：厨房门、库房门、墙体无大于0.6cm的缝隙，天花板无缝隙，排水沟总出水口安装间隙不大于1cm的网罩，排风扇安装防鼠兼防蝇的金属网，厨房、仓库、收银台等部位定期布放粘鼠板，清除鼠征；

2.蝇类防控：完善纱窗、风幕机、门帘等各类防蝇设施；室内垃圾桶干湿垃圾分离，垃圾日产日清；过道安装灭蝇灯，少量成蝇用电蚊拍拍打；

3.蟑螂防控：厨房、仓库、收银台等部位定期布施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

4.蚊虫防控：室内水生植物每7天更换1次，不便换水的水生植物容器每月投放1次灭蚊幼剂，花盆托盘内积水及时清除；少量成蚊用电蚊拍拍打；

5.其它飞虫防控：定期清理排水沟；垃圾桶定期清洁，少量飞虫及时用气雾剂喷洒杀灭或用电蚊拍拍打。

（三）环卫设施

1.蝇类及飞虫防控：垃圾房室内墙体和垃圾容器外体及边上墙体定期滞留喷洒，垃圾房室内可设置毒蝇绳，垃圾房室内和垃圾容器点可设置灭蝇毒饵点，垃圾房地面及垃圾容器无积垢，垃圾房室外周边绿地内设置捕蝇笼，成蝇密度高峰时空间喷雾降低成蝇密度；

2.鼠类防控：垃圾房室外沿墙和垃圾容器点附近设置灭鼠毒饵站。

（四）强弱电房等运营设施

1.鼠类防控：封堵墙体上、管线、门缝等大于0.6cm的孔洞缝；定期布放粘鼠板监测鼠密度，清除鼠征；

2.蟑螂防控：有蟑螂活动的强弱电房内定期布施灭蟑胶饵。

（五）户外景观绿地

1.蚊虫防控：室外雨水井定期投放灭蚊幼剂；室外其它积水定期检查及时清除，不易清除处投放灭蚊幼剂；室外落叶及杂草定期清理；蚊密度高峰期可对绿植开展绿篱喷洒；

2.蝇类防控：及时清除散在垃圾；垃圾临时堆放点垃圾每日清除，垃圾桶定期清理；绿地内间隔100m布放一只捕蝇笼；

3.鼠类防控：外环境沿建筑物间隔50m布放灭鼠毒饵站，每月1-2次检查更换毒饵；

4.其它飞虫防控：大型水体定期清理；盆景等绿植定期检查；室外落叶及杂草定期清理。

（六）地下空间

1.蚊虫防控：水沟定期清理，如有积水定期投放灭蚊幼剂；集水井定期投放灭蚊幼剂；密度较高的成蚊栖息区域定期滞留喷洒；

2.蝇类防控：垃圾桶垃圾每日清除，周边区域可开展滞留性喷洒；

3.鼠类防控：沿建筑物间隔50m布放灭鼠毒饵站，每月1-2次检查更换毒饵；

4.其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

二、保障场所周边区域

（一）居民区

1.蚊虫防控：清除各种积水容器，不能清除的积水容器及地面雨污水井、地下室集水井定期投放灭蚊幼剂；密度较高的成蚊栖息区域定期滞留喷洒或绿篱喷洒，必要时超低容量喷雾；

2.蝇类防控：做好垃圾收集点保洁，湿垃圾桶内无积垢；做好小区环境保洁，无散在垃圾；在绿地内设置捕蝇笼，间隔50-100m设置一个，每10天维护一次；成蝇栖息区域定期滞留性喷洒，必要时超低容量喷雾；

3.鼠类防控：填堵鼠洞，修补破损雨污水井口，在雨污水井内用竹节投置灭鼠毒饵，沿建筑物每隔50m设置一个灭鼠毒饵站，每月1-2次检查更换灭鼠毒饵；

4.其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（二）商业综合体

1.鼠类防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商业综合体物业部门封堵店铺与商场相同的大于0.6cm的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施，管理好食品和垃圾，地面、桌面无残留食物，定期在库房、厨房、设备层和强弱电间等处设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2.蝇类防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商业综合体物业部门要在直接入口食品加工和销售区域安装纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；要做好店堂及商场的保洁，地面、桌面无残留食物和垃圾收集管理；

3.蟑螂防控：食品销售、超市、餐饮等企业及商场无暴露食物和残留食物，封堵缝隙，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4.蚊虫防控：商场内企业、商场物业范围内无积水，功能性存水需10天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无法清除的积水如地下室排水沟、集水井需每月投放一次灭蚊幼剂；

5.其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（三）接待宾馆

1.鼠类防控：封堵店铺与商场相同的大于0.6cm的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施，管理好食品和垃圾，地面、桌面无残留食物，定期在库房、厨房、设备层和强弱电间等处设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2.蝇类防控：直接入口食品加工和销售区域安装纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；要做好店堂及商场的保洁，地面、桌面无残留食物和垃圾收集管理；

3.蟑螂防控：无暴露食物和残留食物，封堵缝隙，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4.蚊虫防控：室内外无积水，功能性存水需10天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无法清除的积水如地下室排水沟、集水井需每月投放一次灭蚊幼剂；

5.其它飞虫防控：定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（四）地铁车站

1.鼠类防控：设备用房、办公区域、仓储用房、站台区域、清扫用房需做好防鼠工作，封堵大于0.6cm与室外相同的孔洞缝，重点做好环控机房、排热风室、内机室、电缆井、通讯机房等大型器械工作、信号传输、电缆集中管理的房间的防鼠工作；定期在设置粘鼠板和毒鼠饵站监测和控制鼠密度，清除鼠征；

2.蚊虫防控：清除和管理积水，重点做好废水泵房、污水泵房、消防泵房等涉水设备用房的蚊虫控制；

3.蟑螂防控：在站厅层和站台层茶水间、垃圾房等场所点施灭蟑胶饵，清除蟑迹；

4.蝇类及飞虫防控：做好地面及轨道保洁，定期清洁水沟、景观水池；垃圾桶垃圾每日清除。

（五）集贸市场

1.鼠类防控：市场内加工、销售食品的店铺应封堵店铺与市场相同的大于0.6cm的孔洞缝、安装挡鼠板等防鼠设施；市场所有摊位应做好保洁和垃圾清除，地面、桌面无残留蔬菜、肉禽鱼的残渣，在四周摊位下方设置粘鼠板监测和灭鼠，清除鼠征；

2.蝇类防控：加工和销售直接入口食品的区域安装纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等防蝇设施，在过道安装灭蝇灯监测和灭蝇，备蝇拍和电蚊拍；做好市场内保洁，地面、桌面无残留蔬菜、肉禽鱼的残渣，做好垃圾收集管理；市场外绿地设置捕蝇笼；

3.蟑螂防控：封堵摊位下方缝隙，做好保洁，在有蟑螂活动处点施灭蟑胶饵，清除蟑迹。

4.蚊虫防控：室内外无积水，功能性存水需10天更换一次，若积水中已有蚊虫幼虫孳生需要开水烫杀后换水，无法清除的积水如排水沟等需每月投放一次灭蚊幼剂；

5.其它飞虫防控：定期清洁排水沟、污水井；垃圾桶垃圾每日清除。

（六）建筑工地

1.蚊虫防控：宿舍做好防蚊工作，备电蚊拍；填平坑洼，积水坑、排水沟、沉泥池、水泥搅拌机等不能清除的积水，需要定期投放灭蚊幼剂；蚊密度高峰期可对绿植开展绿篱喷洒；

2.蝇类防控：厨房防蝇设施健全，备蝇拍；及时清除散在垃圾；垃圾临时堆放点垃圾每日清除，垃圾桶定期清理；绿地内间隔100m布放一只捕蝇笼；

3.鼠类防控：厨房、宿舍防鼠设施健全；外环境沿工地围墙间隔50m布放灭鼠毒饵站，每月1-2次检查更换毒饵。

附件6

- 第四届中国国际进口博览会长宁区医疗救治应急预案

为全面提升卫生应急能力和管理水平，推动卫生应急工作依法科学、有序有效开展，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和文件精神，保障长宁区区域内批量伤员救治工作的顺利进行，特制定本预案。

一、组织指挥

长宁区卫生健康委设“医疗急救指挥中心”。指挥中心平时设在公共卫生中心（云雾山路39号三楼应急指挥中心），直接领导和指挥全区的医疗救护工作。

指挥中心职能：在区委区府和市卫生健康委的领导下，根据市卫健委和区政府的指令，组织实施本区的医疗救护工作：组织伤员的分流、收治、抢救工作；及时了解伤亡人数和救治情况；按规定口径上报情况；做好区委区府与市卫生健康委、区应急联动中心之间的联系反馈工作。

保障原则：统一指挥、分级负责；就近救治、综合协调。

指挥网络：

长宁区卫生系统医疗救治应急指挥中心组成

指挥长：  张戎（区卫生健康委副主任）

副指挥长：梁楠（区卫生健康委医政医管科科长）

赵琦（区卫生健康委综合监督与应急管理科科长）

联络员：李晖（区卫生健康委医政医管科科员）

二、医疗抢救力量

根据综合抢救能力强弱，分别为一类、二类、三类。

（一）一类医疗机构

区属综合性医院1所：上海市同仁医院。

（二）二类医疗机构

区属专科医院3所、中医综合医院1所：上海市光华中西医结合医院，长宁区精神卫生中心，长宁区妇幼保健院，长宁区天山中医医院。

区内综合医院2所：上海电力医院，民航上海医院。

（三）三类医疗机构

社区卫生服务中心10所：新华路街道社区卫生服务中心、华阳路街道社区卫生服务中心、江苏路街道社区卫生服务中心、周家桥街道社区卫生服务中心、虹桥街道社区卫生服务中心、天山路街道社区卫生服务中心、仙霞新村街道社区卫生服务中心、北新泾街道社区卫生服务中心、程家桥街道社区卫生服务中心、新泾镇社区卫生服务中心。

三、操作流程

（一）长宁区卫生健康系统医疗急救指挥中心接到突发紧急情况（建筑物爆炸、倒塌；火灾；化学事故；自然灾害；集体食物中毒；急性传染病流行等）通报后，立即下达动员命令，各医疗救护队待命并准备好抢救药品、器材，根据事件范围和程度决定现场救护或移送救护，同时下达命令，各医疗救护医院、救护点做好接收伤员工作。

（二）各类医疗机构救护队伍由若干抢救小组及担架员、驾驶员组成。每个抢救小组由若干名临床医师、护士组成，其中至少有内、外科医师各1名，护士1—2名，组长由主任医师、副主任医师或主治医师担任。根据实际需要另行配备麻醉科或骨科医师。

（三）接到紧急救护出动通知后，医疗救护队须以最快速度集合（15分钟之内），内、外、骨、麻醉科等医护人员和担架员带好药品、器材在15分钟内赶赴现场投入紧急救护和移送救护工作。

（四）各医疗救护医院、点在接到紧急救护通知后，常规工作日由职能科室通知急诊预检拉响警铃，各科室除值班人员留守外，必须立即赶到急诊室待命（5分钟内）。麻醉科人员必须带好插管器械。节假日及夜间接到紧急通知后，由医院行政总值班负责迅速调集、组织医疗救护队伍（15分钟内），并通知、通报医院领导和有关职能部门，做好接收伤员救护工作。

（五）医疗救护人员负责对伤员进行伤情分类并实施救治，初步处理后，按伤情送相关科室进一步治疗。

（六）各医疗救护专业队、各医疗救护医院、点负责人，必须同时组织力量维护医疗秩序，确保医疗安全，保证物资供应，保持通讯畅通，并随时向指挥部报告医疗救护有关情况。

四、伤员实施救护的原则

（一）抢救和治疗相结合，以抢救为主。

伤员抢救出来后，立即组织力量现场救治，这是降低伤员早期死亡率、提高救治率的关键环节。由于伤情复杂、并发症多、发病快、感染重，如不及时进行外科处理将增加晚期死亡率和严重致残率，因此，既要做好现场救治，又要提高后续治疗的质量。发生人员伤亡一般以抢救生命为主，为后续治疗创造有利条件。

（二）现场救治和医院医护相结合，以现场救治为主。

根据医疗救护任务，需建立现场救护点和医院两个医疗救护体系，对急需抢救的重危伤员和需要争取时间进行创伤初期外科处理的伤员，以现场救治为主，避免延误救治时间。对轻伤员以及经过救治，病情稳定而又需要继续住院治疗的重伤病员，迅速送至指定医院。

（三）伤员转运

为降低批量伤的死亡率和致残率，充分发挥人力物力的情况下，医疗救护队必须指定人员进行检伤分类，科学有序地救治伤病员，提高救治效率。伤员明确分类后，迅速转运至医院留院抢救、观察和治疗。

五、保障措施

（一）医疗救护专业队伍

各医疗机构均由区卫生系统突发事件医疗救护指挥部根据全区实际情况进行统一调配使用，指定其承担院外或院内医疗救护任务。平时应做到组织落实、人员落实，保证发生灾害时能迅速扩编，并定期组织各级医疗专业队伍按不同任务，开展不同方式不同内容的专业技术训练。负责组织落实应急献血员队伍及药品器材的供应。

（二）物资补充

突发事件发生后由于各种原因，会使药品、器材的供应和补给发生很大困难，所以必须做好充分准备，储备10天消耗量的抢救药品及抢救器材。突发事件后根据需要可由不同渠道通过有资质的供应商供应。

六、附则

本预案由长宁区卫生健康委员会负责解释。

附件:1.长宁区卫生健康系统医疗救护组织机构图

2.长宁区卫生健康系统医疗救护流程

附件1

长宁区卫生系统医疗救护组织机构图

指挥部

医疗组

现场救护

救治机构

第

一

应急医疗卫生组

第二应急医疗卫生组

75人

第三应急医疗卫生组

50人

第四应急医疗卫生组

130人

定点医院

2

所

临时救治

11所

附件6.2

长宁区卫生系统医疗救护流程

区救灾指挥部

医疗救护指挥中心

医 疗 组

后勤保障组

第一应急医疗卫生组

定点医院

突发事件现场

第二应急医疗卫生组

第三应急医疗卫生组

医疗救护点

第四应急医疗卫生组

附件7

医疗站设备、耗材、药品配置清单

表1 医疗站设备、耗材清单（推荐）

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听诊器 |  | 1个 |
| 2 | 电子血压计 |  | 1个 |
| 3 | 耳式体温计 |  | 1个 |
| 4 | 血氧仪 |  | 1个 |
| 5 | 血糖计 |  | 1个 |
| 6 | 自动体外除颤仪AED |  | 1个 |
| 7 | 医用手电筒 |  | 1个 |
| 8 | 简易负压吸引 |  | 1个 |
| 9 | 医用剪刀 |  | 1个 |
| 10 | 医疗保障标识（标记、警示、马甲） |  | 若干 |
| 11 | 医用桌椅 |  | 1套 |
| 12 | 医疗诊疗床 |  | 1张 |
| 13 | 轮椅 |  | 1个 |
| 14 | 输液器、输液架、网套、砂轮、5毫升针筒、20毫升针筒 |  | 若干 |
| 15 | 扩创包 |  | 1个 |
| 16 | 医用棉签、酒精棉球、医用胶布 |  | 4包 |
| 17 | 医用纱布 |  | 10包 |
| 18 | 凡士林纱布 |  | 5包 |
| 19 | 无菌手套、外科口罩 |  | 各2盒 |
| 20 | 创口贴、医用敷贴 |  | 各4盒 |
| 21 | 绑带 |  | 5卷 |
| 22 | 小夹板（塑性夹板） |  | 4个 |
| 23 | 碘伏、免洗消毒液 |  | 1瓶 |
| 24 | 医用棉垫 |  | 1包 |
| 25 | 止血带 |  | 2个 |
| 26 | 气管插管箱 |  | 1个 |
| 27 | 止血棉（明胶海绵） |  | 5个 |
| 28 | 口咽通气道（包括小儿） |  | 1个 |
| 29 | 颈 托(包括小儿颈托) |  | 1个 |
| 30 | 压舌板 |  | 2包 |
| 31 | 氧气瓶/袋 |  | 1个 |
| 32 | 冰袋 |  | 10包 |
| 33 | 隔湿保暖毯 |  | 1个 |
| 34 | 一次性隔离衣 |  | 3件 |

表2 医疗站药品标准（推荐）

| Ⅰ、常用药类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 类 型 | 数 量 |
| 1 | 麝香保心丸 | 口服药 | 4盒 |
| 2 | 硝苯地平片 | 口服药 | 1瓶 |
| 3 | 硝酸甘油片 | 口服药 | 1瓶 |
| 4 | 沙丁胺醇气雾剂 | 外用药 | 2盒 |
| 5 | 云南白药气雾剂 | 外用药 | 2盒 |
| 6 | 布洛芬缓释胶囊 | 口服药 | 1盒 |
| 7 | 氧氟沙星滴眼液 | 外用药 | 2瓶 |
| 8 | 金霉素眼膏 | 外用药 | 2盒 |
| 9 | 头孢克洛缓释片 | 口服药 | 2盒 |
| 10 | 吗丁林 | 口服药 | 2盒 |
| 11 | 盐酸小柴碱片 | 口服药 | 1盒 |
| 12 | 胃达喜 | 口服药 | 1盒 |
| 13 | 氯雷他定 | 口服药 | 2盒 |
| 14 | 十滴水 | 口服药 | 8盒 |
| 15 | 无极膏 | 外用药 | 2盒 |
| 16 | 双氧水 | 外用药 | 2瓶 |
| 17 | 盐酸小柴碱片（黄连素） | 口服药 | 1瓶 |
| 19 | 杜密克 | 口服药 | 1盒 |
| 20 | 倍他乐克 | 口服药 | 1盒 |
| 21 | 散利痛 | 口服药 | 2盒 |
| 22 | 晕车药 | 口服药 | 1盒 |
| 23 | 泰诺感冒片 | 口服药 | 2盒 |
| Ⅱ 、急救药 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 |
| 24 | 地塞米松针 | 10mg/支 | 2支 |
| 25 | 山崀菪碱针 | 10mg/支 | 2支 |
| 26 | 甲氧氯普胺针 | 10mg/支 | 2支 |
| 27 | 阿托品针 | 0.5mg/支 | 2支 |
| 28 | 盐酸肾上腺素 | 5mg/支 | 4支 |
| 29 | 去乙酰毛苷碱针 | 0.4mg/支 | 2支 |
| 30 | 法莫替丁针 | 20mg/支 | 2支 |
| 31 | 酚磺乙胺针 | 25mg/支 | 2支 |
| 32 | 苯巴比妥那注射液 |  |  |
| 33 | 地西泮针 | 10mg/支 | 2支 |
| 34 | NS250ml |  | 4袋 |
| 35 | 5％GS250ml |  | 4袋 |
| 36 | 平衡液 |  |  |
| 37 | 利多可因针剂 | 50mg/支 | 4支 |
| 38 | 常规胰岛素 |  |  |
| 39 | 速尿针剂 | 20 mg/支 | 4支 |
| 40 | 胺碘酮 |  |  |
| 41 | 10%葡萄糖酸钙针剂 | 10ml/支 | 4支 |
| 42 | 胃复安针剂 | 10mg/支 | 4支 |
| 43 | 氨茶碱针剂 | 0.1/支 | 4支 |
| 44 | 多巴胺针剂 | 20mg/支 | 4支 |
| 45 | 硝酸甘油针剂 | 5mg/支 | 4支 |
| 46 | 安乃近针剂 | 2 ml /支 | 4支 |
| 47 | 碳酸氢钠注射液 | 250 ml /袋 | 2袋 |