## Sheet1
长宁区建管委2020年重点工作目标
序号 | 项目任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管领导 | 责任科室/单位 | 责任人 | 类别
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 架空线入地及合杆整治：按照“架空线入地及合杆整治2018-2020三年行动计划”竣工60公里的规划目标，2020年整治重点围绕“两纵两横两区”范围进行，计划开工32公里以上、竣工25公里以上 | 启动电站及箱变选址、权属调查等工作；开展电站勘察、设计、施工和监理招投标；启动管线和绿化搬迁工作；启动交通组织方案设计工作；启动相关管线规划综合工作 | 启动电站土建施工，部分竣工；完成交通组织方案设计；完成一路一方案编制评审工作；第一批道路架空线整治排管开工 | 电站土建施工全部竣工；完成第一批道路架空线整治；启动第二批道路架空线整治排管施工 | 完成第二批道路架空线整治 | 陈岗 吴道群 | 管线科 | 翁志红 | 区政府重点工作目标
2 | 推进北横通道、北翟快速路、轨交15号线、区区对接道路、中新泾消防站等重大工程建设 | 北横通道：配合市建设单位推进江苏路匝道建设；北翟快速路（北新泾雨水泵站迁建）：配合市建设单位完成地道匝道建设；轨交15号线：配合市建设单位推进我区三座车站建设；区区对接道路：绥宁路（吴淞江南岸-天山西路）道路新建施工收尾，临洮路跨吴淞江桥梁新建工程完成长宁段引桥施工；中新泾消防站（合建项目）：协调代建单位推进建设；保障房建设（含租赁房）：落实市房管局下达的市属保障房、租赁住房、内配套建设计划 | 北横通道：配合市建设单位推进江苏路匝道建设；北翟快速路（北新泾雨水泵站迁建）：配合市建设单位推进工程建设，完成长宁烟草拆房腾地；轨交15号线：配合市建设单位推进我区三座车站建设；区区对接道路：绥宁路（吴淞江南岸-天山西路）道路竣工，临洮路跨吴淞江桥梁新建工程嘉定区建设嘉定段引桥、主桥段；中新泾消防站（合建项目）：协调代建单位推进建设；保障房建设（含租赁房）：落实市房管局下达的市属保障房、租赁住房、内配套建设计划 | 北横通道：配合市建设单位推进江苏路匝道建设；北翟快速路（北新泾雨水泵站迁建）：配合市建设单位推进工程建设；轨交15号线：配合市建设单位推进我区三座车站建设；区区对接道路：临洮路跨吴淞江桥梁新建工程嘉定区完成嘉定段引桥建设；中新泾消防站（合建项目）：协调代建单位推进建设；保障房建设（含租赁房）：落实市房管局下达的市属保障房、租赁住房、内配套建设计划 | 北横通道：配合市建设单位推进江苏路匝道建设；北翟快速路（北新泾雨水泵站迁建）：配合市建设单位完成地面道路；轨交15号线：配合市建设单位完成我区三座车站建设并投入试运行；区区对接道路：临洮路跨吴淞江桥梁新建工程竣工并实现通车；中新泾消防站（合建项目）：协调代建单位推进建设；保障房建设（含租赁房）：落实市房管局下达的市属保障房、租赁住房、内配套建设计划 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 区政府重点工作目标
3 | 双虹路（绥宁路-迎乐路）道路新建工程 | 桥梁桩基施工 | 桥梁工程完工、道路施工 | 项目竣工 |  | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 区政府重点工作目标
4 | 经济楼宇开工项目4个，总建筑面积187032平方米：仙霞街道158街坊6/1丘R2-04地块项目一季度开工；程桥街道249街坊5/1丘IV-R-07地块项目三季度开工；新华街道49街坊16/6丘D1-13地块项目和天山街道115街坊9/2丘B7-2地块项目四季度开工 | 仙霞街道158街坊6/1丘R2-04地块项目一季度开工；程桥街道249街坊5/1丘IV-R-07地块项目设计方案报审；新华街道49街坊16/6丘D1-13地块项目和天山街道115街坊9/2丘B7-2地块项目编制设计方案 | 程桥街道249街坊5/1丘IV-R-07地块项目取得设计方案批复；新华街道49街坊16/6丘D1-13地块项目和天山街道115街坊9/2丘B7-2地块项目完成设计方案编制 | 程桥街道249街坊5/1丘IV-R-07地块项目三季度开工；新华街道49街坊16/6丘D1-13地块项目和天山街道115街坊9/2丘B7-2地块项目设计方案报审 | 新华街道49街坊16/6丘D1-13地块项目和天山街道115街坊9/2丘B7-2地块项目开工 | 宋从均 | 规划科 | 肖玉 | 区政府重点工作目标
5 | 深入推进城市更新三年行动计划，完成50个项目中的60%目标任务，协调推进“X”范围项目启动 | 完成三年行动计划20%目标任务，梳理各项目年度计划 | 完成三年行动计划30%目标任务，排摸“X”范围项目情况 | 完成三年行动计划40%目标任务，明确锁定“X”范围项目 | 完成三年行动计划60%目标任务，协调推进“X”范围项目启动 | 宋从均 | 规划科 | 肖玉 | 区政府重点工作目标
6 | 河道综合治理：确保我区9个市级考核断面水质年均数据达标 | 做好河道综合管控，系统分析第一季度市考断面水质情况 | 继续巩固深化河长制，系统分析上半年市考断面水质情况 | 继续巩固深化河长制，系统分析前三季度市考断面水质情况 | 确保9个市级考核断面水质年均数据达标 | 李立铮 | 水务科 河道所 | 白建辉 李培芳 | 区政府重点工作目标
7 | 实施中山西路、翠钰南路、安顺路3个点位和27个小区积水改造，2020年主汛期前完成；完成古羊路等市道路积水点改造涉及我区的年度任务 | 牵头完成设计、施工、监理招标等程序性工作，做好开工准备 | 协调文明施工等工作，确保主汛期前完成中山西路、翠钰南路、安顺路排水系统边界打通工程 | 推进市道路积水点改造工程涉及我区路段任务 | 完成市道路积水点改造工程涉及我区路段任务 | 李立铮 | 水务科 市管中心 | 白建辉 王如春 | 区政府重点工作目标、区政府实事项目
8 | 推进苏州河两岸公共空间长宁段11.2公里全线贯通，重点实施苏州河西延伸段（海烟物流）景观提升工程 | 加强与市堤防处沟通对接，开展海烟物流节点前期方案研究，确定提升方案 | 根据市堤防处防汛墙改造工程完成情况确定海烟物流节点工期，推进项目前期手续办理，启动施工 | 推进海烟物流节点施工并竣工，实现苏州河两岸公共空间长宁段11.2公里全线贯通 | —— | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 区政府重点工作目标、区政府实事项目
9 | 推进新泾港一期、二期3.7公里慢行系统景观提升项目全面完成 | 推进新泾港一期项目施工，启动新泾港二期设计、施工招标 | 完成新泾港一期项目施工，推进新泾港二期项目施工招标等前期工作 | 推进新泾港二期项目施工 | 完成新泾港全线项目施工 | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 区政府重点工作目标
10 | 出租车候客点建设工程（共20个，完成天山星城、马赛花园等6个道路点位；金虹桥商业广场、携程网络技术大楼等14个场库点位） | 抽取招标代理，设计、施工及监理单位，确定具体点位，编制施工招标文件 | 完成施工招标，办理施工报建等前期手续 | 启动项目施工（完成5个道路内出租车候客点，10个停车场库出租车候客点） | 施工（完成剩余5个出租车候客点），组织竣工验收，资料归档 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市政府实事项目
11 | 停车资源共享利用（全年完成9个点位停车资源共享） | 排摸需求、明确计划、制定方案，部署工作，完成2个点位停车资源共享 | 落实方案、走访点位、分类推进，完成3个点停车资源共享，累计5个点位 | 聚焦重点、全力实施、完成4个点位停车资源共享，完成全部点位（9个）的停车资源共享 | —— | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 区政府实事项目
12 | 推进海绵城市建设工作 | 推进海绵城市三年实施计划项目，启动海绵城市建设评估工作 | 推进海绵城市三年实施计划项目，进行海绵城市建设评估前期摸底与梳理 | 推进海绵城市三年实施计划项目，进行海绵城市建设评估报告编制工作 | 推进海绵城市三年实施计划项目，完成海绵城市建设评估报告 | 宋从均 | 规划科 | 肖玉 | 市下达目标（以市住建委书面文件为准）
13 | 推进“美丽街区”建设 | 对本区2018-2019年美丽街区建设情况开展评估，并提出2020-2021年街区提升总体方案 | 配合属地街镇和相关部门进一步完善街区建设方案，细化项目清单，开展项目立项工作 | 充分发挥指导、协调、督查、考核作用，及时传达市级工作要求，推动各街区建设项目实施到位 | 完成武夷路、新华路、番禺路等“美丽街区”年度建设任务，并做好市级验收销项工作 | 秦莉文 | 城管科 | 吴威 | 市下达目标
14 | 长宁区进水口连管改建工程（三期） | 按2020年财政预算批复进行工程设计、施工、监理单位招标 | 完成招标工作，进入施工前期准备阶段，办理相关手续 | 启动项目施工 | 竣工验收 | 李立铮 | 市管中心 | 王如春 | 市下达目标
15 | 延安西路（古北路-遵义路）增设非机动车道工程（项目年内完成） | 抽取招标代理，设计及监理单位，确定设计方案，编制施工招标文件 | 完成施工招标，办理施工报建等前期手续 | 进场施工直至竣工，组织竣工验收 | 资料归档 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市下达目标
16 | 天山西路福泉路公交港湾站改造（项目年内完成） | 抽取招标代理，设计、施工及监理单位，确定设计方案 | 办理前期手续 | 进场施工直至竣工，组织竣工验收 | 资料归档 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市下达目标
17 | 长宁路曹家渡公交港湾站改造（项目年内完成） | 抽取招标代理，设计、施工及监理单位，确定设计方案 | 办理前期手续 | 启动项目施工 | 资料归档 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市下达目标
18 | 行人过街提示系统（路面发光地砖）二期工程（延安西路武夷路、仙霞西路剑河路、天山路威宁路、天山西路北渔路口、天山路娄山关路等5个路口） | 抽取招标代理，设计及监理单位，确定设计方案，编制施工招标文件 | 完成施工招标，办理施工报建等前期手续 | 启动项目施工，完成延安西路武夷路口，结合架空线入地计划，同步完成天山路娄山关路口等2个路口 | 结合架空线入地计划，同步施工（完成剩余2个路口），组织竣工验收，资料归档 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市下达目标
19 | 新能源充电设施建设（全年完成150个点位建设） | 排摸点位、明确计划、制定方案，部署工作 | 完成新能源充电设施建设目标30个 | 完成新能源充电设施建设目标100个 | 完成新能源充电设施建设目标150个 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 市下达目标
20 | 临空核心四街坊地上勾连-北翟路协和路天桥工程 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复、设计、施工、监理招标 | 建设工程规划许可办理、办理施工报监和施工许可 | 工程施工 | 项目竣工 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
21 | 古北路（天山路~仙霞路）道路改建工程（具体开工时间视征收进度而定，结合架空线入地同步实施道路建设） | 调整权属调查报告、初步设计文本调整、架空线入地整治施工准备 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复、架空线入地整治施工 | 建设用地划拨办理、建设用地批准书办理、施工图审图、施工和监理招投标、架空线入地整治施工 | 建设工程规划许可办理、办理施工报监和施工许可、完成架空线入地整治后道路开工 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
22 | 紫云路道路改建工程（结合架空线入地同步实施道路建设） | 调整权属调查报告、初步设计文本调整、架空线入地整治施工准备 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复、架空线入地整治施工 | 建设用地划拨办理、建设用地批准书办理、施工图审图、施工和监理招投标、架空线入地整治施工 | 建设工程规划许可办理、办理施工报监和施工许可、完成架空线入地整治后道路开工 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
23 | 哈密路（淞虹路-野奴泾）道路改建工程（具体开工时间视征收进度而定，结合架空线入地同步实施道路建设） | 调整权属调查报告、初步设计文本调整、架空线入地整治施工准备 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复、架空线入地整治施工 | 建设用地划拨办理、建设用地批准书办理、施工图审图、施工和监理招投标、架空线入地整治施工 | 建设工程规划许可办理、办理施工报监和施工许可、完成架空线入地整治后道路开工 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
24 | 哈密路（可乐路-野奴泾）道路大修工程 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复、架空线入地整治施工 | 设计、施工、监理招标 | 项目开工 | 项目竣工 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
25 | 种德桥路（昭化路-武夷路）道路改建工程（具体开工时间视征收进度而定） | 初步设计编制、上报 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复 | 建设用地划拨办理、建设用地批准书办理、施工图审图、施工和监理招投标 | 办理建设工程规划许可、施工许可 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
26 | 核心四街坊通道四延伸段建设工程 | 项目建议书编制、完成项目立项 | 编制工可报告、工可评审、批复 | 初步设计评审及意见征询、初步设计批复 | 办理建设工程规划许可 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
27 | 新华社区“十五分钟社区生活圈”配套道路建设 | 云阳路（安西路-番禺路）道路拓建工程编制项目建议书 | 云阳路（安西路-番禺路）道路拓建工程完成项目立项 | 云阳路（安西路-番禺路）道路拓建工程编制工可报告、办理规划土地意见书 | 云阳路（安西路-番禺路）道路拓建工程工可报批 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
28 | 安西路（延安西路-武夷路）道路改建工程 | 项目建议书编制 | 完成项目立项 | 编制工可报告、办理规划土地意见书 | 工可报批 | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
29 | 中环线噪声治理工程 | 启动施工招标 | 项目开工 | 项目竣工 |  | 陈岗 | 市政科 | 于炜 | 部门目标
30 | 中山公园一号门地下通道项目 | 完成顶管工程 | 完成装修工程，竣工 | —— | —— | 宋从均 | 规划科 | 肖玉 | 部门目标
31 | 无障碍设施建设 | 与区残联和各街道镇无障碍督导大队对接，排摸工作量 | 锁定工作量，启动并完成招投标 | 启动项目施工 | 项目竣工 | 秦莉文 | 城管科 | 吴威 | 部门目标
32 | 落实河长制湖长制、最严格水资源管理制度 | 根据年度工作要点，制定年度工作计划和考核方案 | 牵头各成员单位开展各项工作 | 牵头各成员单位开展各项工作 | 完成市河长办年度考核任务，完成本区河长制湖长制年度考核工作 | 李立铮 | 水务科 | 白建辉 | 部门目标
33 | 加强排水行业管理，做好雨污混接后续监管及评估。 | 对第一季度排水管道日常养护进行分析；对雨污混接做好后续监管 | 对上半年度排水管道日常养护进行分析；对雨污混接做好后续监管 | 对前三季度排水管道日常养护进行分析；对雨污混接做好后续监管 | 对全年排水管道日常养护进行评估总结，对雨污混接改造进行评估 | 李立铮 | 水务科 市管中心 | 白建辉 王如春 | 部门目标
34 | 绿色生态城区规划编制 | 完成政府采购，启动规划编制工作 | 征求各方意见，完成规划编制工作 | 完成规划评审工作 | 推进规划落地 | 宋从均 | 审批科 | 黄志远 | 部门目标
35 | 行政审批两集中改革 | 在行政服务中心设立集中受理窗口，根据已拟定的工作流程试运行。同时，积累工作经验，不断优化、完善 | 到兄弟区、单位开展改革调研工作，学习先进经验。逐步修订、完善审批操作流程 | 草拟集中审批事项相关制度，进一步优化集中审批工作流程、提高审批效率 | 梳理总结集中审批工作经验，积累工作样本 | 宋从均 | 审批科 | 黄志远 | 部门目标
36 | 建设工程安全生产行业监管 | 开展安全生产实施意见的宣贯和培训，制定年度安全检查计划 | 组织开展“安全生产月”活动，组织建设工程安全生产年中专项培训 | 组织开展“质量月”活动，开展安全隐患专项治理 | 组织开展岁末年初建设工程安全生产大检查，开展建设工程安全生产年度培训 | 宋从均 | 审批科 建管中心 | 黄志远沈昱 | 部门目标
37 | 优化营商环境工作 | 结合市住建委改革3.0方案，梳理、细化本区年度工作要求，并加大宣传力度 | 进一步发挥行政服务中心建设综合窗口的作用，进一步落实“五个一” | 进一步强化审批审查中心运行机制和“一站式”政务服务 | 总结经验，寻找工作短板，提出再优化方案，积累改革样本 | 宋从均 | 审批科 | 黄志远 | 部门目标
38 | 推进苏州河华政段健身步道拓宽改造 | 推进项目前期方案研究，确定步道拓宽方案 | 推进项目招标，办理开工手续 | 启动项目施工 | 项目竣工 | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 部门目标
39 | 区域交通隐患点改造工程（天山西路北渔路信号灯改造、北翟路北渔路护栏改造工程等4个点位） | 梳理项目需求，编制设计方案 | 完成方案设计，办理开工手续，完成2个点位建设。 | 累计完成3个点位建设 | 完成全部点位建设 | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 部门目标
40 | 苏州河健身步道一体化养护管理 | 做好日常养护管理工作，完成一季度考核 | 做好日常养护管理工作，完成二季度考核 | 做好日常养护管理工作，完成三季度考核 | 做好日常养护管理工作，完成年度考核 | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 部门目标
41 | 配合审批科，做好配建停车位方案审核及竣工验收 | 按照相关要求，持续做好项目交通影响评价评审、方案审核及竣工验收工作 | 按照相关要求，持续做好项目交通影响评价评审、方案审核及竣工验收工作 | 按照相关要求，持续做好项目交通影响评价评审、方案审核及竣工验收工作 | 按照相关要求，持续做好项目交通影响评价评审、方案审核及竣工验收工作 | 吴道群 | 交通科 | 陈慧 | 部门目标
42 | 实施道路积水点改造工程 | 按2020年财政预算批复，进行短名单抽选及招投标工作，同步开展工程设计方案等研究及施工准备工作 | 进场施工，共4处积水点，完成3处。其中古羊路结合市积水点进度跟进配合完成 | 竣工验收 | —— | 李立铮 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
43 | 芙蓉江排水系统提标改造课题研究 | 按2020年财政预算批复，进行短名单抽选及招投标工作，完成系统评估初稿 | 组织相关会审，完成评估报告 | —— | —— | 李立铮 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
44 | 排水管道检测 | 按2020年财政预算批复，进行工程施工单位招标 | 完成招标工作，进入施工前期准备阶段办理相关手续 | 启动项目施工 | 竣工验收 | 李立铮 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
45 | 桥梁检测 | 按2020年财政预算批复，进行实施单位招标 | 完成招标工作，完成实施前期准备工作并进场实施 | 完成桥梁报告会审及宣讲 | —— | 吴道群 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
46 | 江苏（北）路（长宁支-华山）道路整治工程 | 结合架空线入地项目实施进度，同步完成准备工作 | 启动项目施工 | 竣工验收 | —— | 吴道群 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
47 | 市政设施养护 | 按市区行业要求，做好每月市政设施养护工作，结合养护考核，拨付养护经费 | —— | —— | —— | 吴道群 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
48 | 2020年架空线入地及合杆整治 | 积极配合区架空线指挥部开展电站选址、管线平衡等相关前期工作，协调各管线单位，全力推进进场施工 | 做好掘路修复安全、质量、文明施工监管工作，全力协调施工过程中的各类问题 | 做好掘路修复安全、质量、文明施工监管工作，推进架空线项目按目标工期实施，项目完成竣工 | 做好掘路修复安全、质量、文明施工监管工作，推进架空线项目按目标工期实施，项目完成竣工 | 陈岗 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
49 | 市政精细化工作 | 按市、区精细化工作目标，细化具体工作内容 | 结合日常养护、大中修及专项等具体工作，开展精细化工作 | 结合日常养护、大中修及专项等具体工作，开展精细化工作 | 结合日常养护、大中修及专项等具体工作，开展精细化工作 | 吴道群 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
50 | 进博会保障 | 按市、区进博会保障工作要求，做好各项配合工作，细化具体工作内容 | 结合日常养护及进博会专项等积极开展具体工作 | 按市区锁定的保障项目予以积极配合与推进 | 做好会期中应急保障任务 | 吴道群 | 市管中心 | 王如春 | 部门目标
51 | 长宁区新槎浦河道综合整治工程 | 开展设计招标工作 | 完成初步设计报告 | 取得初设批复，开展施工招标 | 完成主体结构 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
52 | 绥宁河泵闸新建及改建工程 | 开展设计招标工作 | 编制初步设计报告 | 取得初设批复 | 完成项目招标，启动项目施工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
53 | 外环西河等河道疏浚工程：疏浚河道6.3公里 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 项目招标 | 完成项目招标，启动项目施工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
54 | 新泾港河道疏浚工程：疏浚河道4公里 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 项目招标 | 完成项目招标，启动项目施工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
55 | 河道维修养护： 对全区河道设施进行维修、养护和保洁，确保河道面洁、岸清，设施完好 | 开展河道保洁，堤防维护，栏杆维修，绿化、水生植物养护，防汛通道养护，河道各类标识标牌等设施养护巡查等 | 开展河道保洁，堤防维护，栏杆维修、油漆，绿化、水生植物养护，防汛通道养护，河道各类标识标牌等设施养护巡查等 | 开展河道保洁，堤防维护，栏杆维修，绿化、水生植物养护，防汛通道养护，河道各类标识标牌等设施养护巡查等 | 开展河道保洁，堤防维护，栏杆维修，绿化、水生植物养护，防汛通道养护，河道各类标识标牌等设施养护巡查等 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
56 | 泵闸管理养护：对我区8座泵(水)闸、围场河涵闸进行日常的运行、养护和管理，确保“两水平衡” | 对泵（水）闸主要运行设施施备和辅助设施设备进行养护 | 对泵（水）闸主要运行设施施备和辅助设施设备进行养护 | 对泵（水）闸主要运行设施施备和辅助设施设备进行养护 | 对泵（水）闸主要运行设施施备和辅助设施设备进行养护 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
57 | 河道水质深化治理长效维护：对新渔浦、纵泾港等9条市考河道进行生态养护，稳定和改善水质 | 对市考河道开展沉水、挺水、浮水植物补种、现场巡查、养护，各类曝养电器设备养护、检查维修等 | 对市考河道开展沉水、挺水、浮水植物补种、现场巡查、养护，各类曝养电器设备养护、检查维修等 | 对市考河道开展沉水、挺水、浮水植物补种、现场巡查、养护，各类曝养电器设备养护、检查维修等 | 对市考河道开展沉水、挺水、浮水植物的补种、现场巡查、养护，各类曝养电器设备养护、检查维修等 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
58 | 南夏家浜等河道水生态建设工程：南夏家浜、直挺浜等河道进行生态建设，改善水质 | 项目前期准备 | 开展设计工作 | 项目招标 | 项目实施 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
59 | 长宁区河道防汛安全清障：对周家浜、北夏家浜等河道阻碍影响防汛安全及保洁船只通行的障碍物进行清障 | 抽取项目招标代理、勘察、设计、监理单位。实施项目前期清障点位勘察工作 | 完成项目清障点位勘察工作，开展设计 | 完成施工单位公开招标，汛后开始施工 | 项目实施并竣工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
60 | 通协河亲水平台加固工程 | 抽取项目招标代理、检测、设计、监理单位。实施项目前期沉降情况检测工作 | 完成沉降情况检测工作，开展设计 | 完成施工单位公开招标，汛后开始施工 | 项目实施并竣工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
61 | 午潮港木栈道修缮工程：修缮木地板约300平方米 | 项目前期准备 | 实施单位选定 | 项目实施 | 项目竣工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
62 | 水质监测：对区36个河道断面，10个湖泊等断面进行水质监测 | 项目前期准备 | 项目招标 | 项目实施 | 项目实施并竣工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
63 | 防汛墙安全检测：对陆家浜、周家浜等河道防汛墙开展安全检测 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 项目招标 | 项目实施并竣工 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
64 | 外环西河泵闸、广顺河涵闸安全鉴定：按照上海市水闸安全鉴定专项规划要求对2座水闸实施安全鉴定 | 抽取项目招标代理单位 | 鉴定服务单位公开招标 | 完成安全鉴定水闸现状调查工作 | 完成现场安全检测、工程复核计算及安全评价工作，形成安全鉴定报告并召开专家评审会 | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
65 | 河道断面检测 | 检测单位选定 | 项目竣工 | —— | —— | 李立铮 | 河道所 | 李培芳 | 部门目标
66 | 区交通综合信息平台项目（年内实现上线使用） | 进行项目开发单位公开招标工作 | 完成项目招标工作，办理完成所需的相关手续，开始系统开发 | 项目完成并上线运行 | 推进项目相关平台的使用 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 部门目标
67 | 完善液化气管理体系 | 更新我区液化气用户基础信息，结合春节及两会期间保高峰要求开展专项检查 | 组织开展“安全生产月”宣传活动，联合有关燃气企业、街镇进社区开展宣传 | 组织开展液化气管理培训，邀请市燃气处相关专家为各职能部门、街镇讲解燃气知识 | 推进液化气用户入户安检，力争全年安检率达到100% | 吴道群 | 管线科 交通中心 | 翁志红奚佳森 | 部门目标
68 | 道路停车管理 | 完成道路停车一网通办智能支付全覆盖 | 启动道路停车信息化管理试点工作，排摸点位，制定方案 | 开展道路停车信息化管理招标工作 | 完成道路停车信息化管理试点点位的建设 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 部门目标
69 | 公共停车场库管理（年内完成场库泊位数据上传率95%、3A场库占比15%） | 完成诱导屏显示场库泊位数据上传率达95%，开展场库巡查工作，重点针对无证场库行业督查 | 完成所有场库泊位数据上传率达95%，开展场库防汛防台专项检查 | 开展场库服务质量自评工作，做好重点时段保障工作 | 3A场库占场库总量15%，召开行业大会，表彰优秀场库 | 吴道群 | 交通中心 | 奚佳森 | 部门目标
70 | 其他工作 | 根据实际情况而定 |  |  |  | 相关领导 | 相关单位 （科室） | 相关 负责人 | 部门目标