2022年长宁区民政局重点工作目标项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 关爱保障 | 1 | 深化 落实 “政策找人“ | 深化落实“物质+服务+心理”救助方式，针对不同等级的群体提供基本生活照料与支持、精神慰藉与疏导、生活与就业能力提升、社会适应与融入等服务。 | 开展“社区救助顾问”标准化、实体化工作。推广“社区云+精准帮扶“工作模式，试点开展心理帮扶项目。 | 梳理社区救助顾问服务流程，建立社区救助顾问服务清单、工作指南和服务规范。深化困难群众需求评估系统的运用。 | 组织开展社区救助顾问培训。总结特色成效，形成总结报告。进一步加强本区政策找人工作。 | 成果巩固，推广经验。 | 周全民 | 社会救助科 |
|  | 2 | 未成 年人 保护 工作 | 构建“六位一体”未成年人保护工作体系，结合我区实际，发挥未成年人保护委员会各成员单位作用，健全体制机制，创建全国未成年人保护示范区，提高未成年人保护工作整体水平。 | 3月召开未保工作全区推进会，明确各成员单位工作职责，完善工作机制。落实为民办实事项目。推进全区未保站建设。 | 6月完成全国未成年人保护示范区创评。开展未保法宣传周活动。加强培训，强化队伍建设。 | 总结特色成效，形成总结报告。进一步加强本区未保工作。9月举办非物质帮扶论坛暨“艺术护照”项目五周年展。 | 成果巩固，推广经验。 |  |  |
|  | 3 | 推动 慈善 超市 可持续发展 | 吸引更多资源参与，深化慈善超市经营模式创新。不断增强“造血功能”，推动慈善超市 可持续发展。 | 学习宣传，开展调研走访，摸清底数，掌握实情，收集典型案例。 | 开展慈善超市评估。 | 9月开展中华慈善日开展慈善超市评选表彰；推出慈善超市创新发展评估标准（2.0升级版）。 | 举办慈善超市集市义卖。 |  | 慈善福利科 |
|  | 4 | 扩大 精神 障碍 试点 | 积累一批可复制可推广的试点工作经验，培育一支专业化的精神障碍社区康复服务队伍，提高精神障碍患者的生活自理能力、适应社会能力等。 | 各街镇制定项目需求书，进行公示和遴选单位，签订合同。 | 开始实施项目，组织实施自评。 | 项目中期评估，提出问题进行整改。 | 项目终期评估，总结复检。 |  |  |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 养老服务 | 5 | 养老 民心 工程 和实事项目 | 新建养老床位200张，新增3家综合为老服务中心、16家老年人助餐点、3家日间照料中心；居家环境适老化改造预计完成400户（以市级指标为准）。 | 新增养老床位完成前期工作；其他项目开展前期准备工作。做好居家环境适老化改造需求排摸。 | 新增养老床位完成项目建设50％；完成场所装修工程的50%；开始居家环境适老化改造项目施工。 | 新增养老床位完成项目建设80％；完成场所装修工程的80%；完成居家环境适老化改造项目并总结。 | 10月，新增养老床位完成结构封顶；其他项目装修工程完工。 | 沈海燕 | 养老服务科 |
|  | 6 | 养老 机构 在建 项目 | 清池路养老院建设项目开工，建设养老床位426张；长宁路262号养老院改造项目竣工，建设养老床位76张。 | 清池路项目完成方案批复、可研批复，启动建设工程规划许可、施工图纸审图工作；长宁路262号项目完成隐蔽工程。 | 清池路项目完成施工单位、监理单位招标及委托，启动深基坑评审工作；长宁路262号项目完成室内装饰装修工程。 | 清池路项目完成前期工作，9月取得施工许可证，完成旧房拆除；长宁路262号项目骏工验收、备案，投入使用。 | 清池路项目地下工程开工；长宁路262号项目投入运营。 |  |  |
|  | 7 | 养老 服务 数字化转型 | 智慧养老信息平台迭代升级；为社区老年人安装3000台烟感报警装置；为老服务“一键通”项目实现全区高龄独居老人服务全覆盖。 | 智慧养老信息平台开展前期工作；烟感报警装置项目开展前期准备工作，做好需求排摸；“一键通”项目开展前期准备工作。３月发布区数字养老报告，启动国家智能社会治理养老特色实验基地建设。 | 6月完成智慧养老信息平台专屏建设；烟感报警装置项目开始施工；“一键通”项目全面推进。 | 养老专屏开展试运作；完成烟感报警装置安装；完成“一键通”项目。 | 做好养老专屏运维工作；做好烟感报警装置项目和“一键通”项目经验总结。 |  |  |
|  | 8 | 老年 认知 障碍 友好 城区 建设 | 建设老年认知障碍友好城区赋能示范中心，深化老年认知障碍友好社区建设。 | 开展前期筹备，完善设计方案；召开第一季度友好社区工作组会议，部署友好社区项目。 | 完成场所装修的50%；召开第二季度友好社区工作组会议，开展专题培训。 | 完成场所装修工作80%，召开第三季度友好社区工作组会议， | 召开第四季度友好社区工作组会议，11月完成场所装修工作，12月开展友好城区主题宣传活动暨中心揭牌仪式。完成街镇老年友好社区项目市级督导。 |  |  |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 养老服务 | 9 | 养老 服务 提质 增效 | 开展2022年区养老机构年度考核工作；对13家社区综合为老服务中心开展社会化运营效能评估。 | 开展区养老机构年度考核培训；制定综合为老服务中心评估计划，开展评估培训。 | 完成区养老机构年度考核培训；走访街道，实地开展评估。 | 走访街道，实地开展评估。 | 形成评估报告并总结。 | 沈海燕 | 养老服务科 |
| 社区治理 | 10 | 深化 社区 分类 治理 | 结合各类社区特点，进一步探索党组织领导的社区治理全过程人民民主实践，打造一批全过程人民民主示范社区。 | 开展情况调研，制定工作方案。 | 推进实施工作方案。4月发布我区《社区防疫工作法》。 | 开展互评互访，9月评选表彰一批全过程人民民主示范社区。 | 经验总结。 | 史建骏 | 基政科 |
|  | 11 | 推进 社区 新基建工作 | 推进“标准化建设试点区”“试点示范社区”建设，完成“挂图作战”任务，推广特色应用场景和示范小区（街区）建设经验，探索市场主导、多元参与、多方共赢、可持续发展的社区新基建推进模式。 | 制定2022年《长宁区“挂图作战”任务表》。 | 推进“标准化建设试点区”“试点示范社区”建设。 | 推广特色应用场景和示范小区（街区）建设经验，接受“标准化建设试点区”“试点示范社区”检查。 | 完成“标准化建设试点区”“试点示范社区”验收和总结。 |  |  |
|  | 12 | 加强 居委会规范化建设 | 完善居务监督委员会运作和居务公开工作。深入开展“四百”常态化活动。深化“社区云”平台运用。 | 进一步加强居委会组织体系、自治制度、服务规范、人员队伍等建设。 | 深入开展“四百”常态化活动。深化“社区云”平台运用，推广移动应用端。鼓励街镇因地制宜创新探索“社区云”应用场景。 | 深入开展“四百”常态化活动；深化“社区云”平台运用，推广移动应用端；鼓励街镇创新探索“社区云”应用场景；开展居委会主任培训。 | 总结经验。 |  |  |
|  | 13 | 社区 事务 受理 服务 中心 建设 | 深化社区事务受理服务中心标准化建设，迎接三年一轮市级标准化建设评估。 | 走访各街镇受理中心，指导中心工作提升和改进；开展受理员初任培训。 | 开展受理中心工作交流，取长补短；拓展社区事务服务“一键延伸办”服务点。6月迎接市标准化建设评估。 | 开展受理员继续教育培训。 | 做好受理中心为民服务宣传等。 |  |  |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 社区治理 | 14 | 社工 人才 队伍 建设 | - 分层落实社工队伍发展工作职责，优化分层分类培训体系。全年按照培训对象的不同，开展初任、通用、进修、专业等专题培训。实现全区社区工作者培训率100%工作目标。寻找在社区治理全过程民主中发挥积极作用的最美社工典型，依托”五社联动机制”开展“寻最美、讲最美，学最美”系类活动。指导各街镇因地制宜完成综合社工站建设全覆盖，专项社工站应建尽建。 | - 对新进录用社工岗位适应开展应知应会的初任培训。制定“最美社工”评选方案，向社会发布评选通知。3月，指导各街镇完成综合社工站建设。3月完成社工协会换届。 | - 围绕社区工作者“职业能力进阶模型”分层培育，梯度发展，开展通用培训。做好“最美社工”街镇申报、媒体宣传、网上投票、现场答辩和评审。 | - 以社工职业考证为重点开展专业培训。9月对“最美社工”进行表彰。 | 以社工理论研修，社区治理新创新为主题开展进修培训。12月，各街镇实现专项社工站应建尽建。 | 史建骏 | 社工科 |
| 社会组织 | 15 | 高质量发展 社区 社会 组织 | 根据本市高质量发展社区社会组织“1+1”文件要求，贯彻落实《长宁区推动社会组织参与社区治理实施意见》。实施社区社会组织培育发展、能力提升、作用发挥、规范管理计划，加快社区社会组织的培育发展，推动社区社会组织在创新基层社会治理中更好发挥作用。 | 调整存量社区社会组织标签，做好分类统计；指导街镇用好“社区群众活动团队备案系统”“公益云”和“公益上海”等平台。形成社会组织参与全过程人民民主项目方案，开展调研，收集、梳理案例。 | 做实做强“两会一中心”和社区社会组织孵化基地，4月形成方案。形成《长宁区社会组织参与全过程人民民主指引》和《长宁区社会组织参与全过程人民民主案例集》初稿。 | 汇总各街道（镇）社区需求清单和社区社会组织服务项目清单。征询意见，形成社会组织参与全过程人民民主成果定稿。 | 持续推动“邻里守望”系列活动，落实“共建共治共享”系列活动。社会组织参与全过程人民民主成果定稿发步，宣传。 |  | 社会组织管理科 |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 社会组织 | 16 | 社会 组织 赋能 计划 | 实施“五个计划”：高等级社会组织培育的“领航”计划；初创期社会组织扶持的“引擎”计划；成熟期社会组织高质量发展的“锻造”计划；社会组织领军人才专业能力提升的“头雁”计划；社会组织参与社区治理达人和案例选树的“示范”计划。修订完善扶持社会组织发展政策文件。组织公益伙伴月，开展公益活动。开展新一轮的社区公益创投项目。探索设立跨区域社会组织。 | 完成“五个计划”精准赋能方案；开展调研，形成“1+5”文件初稿。制订《2022年长宁区社区公益创投实施细则》，完成项目申报、初审、召开评审会。寻找设立跨区域社会组织突破点。 | 征求意见，“1+5”文件定稿。开展公益伙伴月调研排摸，明确合作街镇，形成总体方案。完成公益创投项目公示、签约，项目实施。推进落地“五个计划”项目。 | 9月下发“1+5”规范性文件。举办公益伙伴日主场活动，指导各街镇结合自身特色举办丰富多彩的分会场活动。完成公益创投项目中期评估。推进落地“五个计划”项目。 | 开展社区社会组织参与社区治理项目大赛；完成项目结项总结、成果展示。完成公益创投项目末期评估，召开总结会，做好对项目成果的宣传展示。 | 史建骏 | 社会组织管理科 |
|  | 17 | 加强 社会 组织 监管 | 优化长宁社会组织数字化管理平台。加强预警网络建设。巩固2021年三个专项行动成果，扎实推进日常监管，加强事中事后监管，加大名存实亡社会组织处置力，做好社会组织执法工作；加强非营利义务教育阶段学科类培训机构监管。 | 召开数字平台宣传介绍使用推广会。更新维护社会组织预警网络队伍。对上年度列入处置名单的社会组织开展调查执法。 | 收集“个性服务”模块数据及用户反馈等，完善数字化管理平台功能。结合年检工作，加强对社会组织业务、资金等方面情况的监管。 | 组织开展预警网络工作会议。结合年检情况，梳理汇总处置名单，召开约谈会。加大僵尸型社会组织撤销和注销力度。 | 优化提升社会组织三级预警网络。本区义务教育阶段学科类教培机构大幅减量提质，加强对其监管。 |  |  |
|  | 18 | 社会 组织 规范化建设 | 积极引导社会组织参与规范化建设及评估，以评促建，推动社会组织高质量发展。 | 2021年获等级社会组织表彰；参评4A、5A级社会组织及基金会咨询辅导，并邀请市评估院进行评估；2022年评估动员及评估申报。 | 组织开展社会组织规范化评估专项培训及相关答疑会。 | 年检、信用、党组织建设情况、行政处罚情况征询；组织开展社会组织评估推进会。 | 组织评估专家对参评社会组织进行预检评估；完成3A社会组织评估、审查、公示；4A、5A社会组织评估申报。 |  |  |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 自身建设 | 19 | 加强 党建 引领 | 深化民政系统党建工作，深入开展主题教育，夯实党组织基础。推动社会组织党建。 | 部署全年基层党建工作，发布工作要点和计划清单；启动主题教育，起草主题教育实施方案；夯实党组织建设，调整完善基层党组织架构；推进社会组织区域化党建项目，完成高等级社会组织党建工作调研。 | 深入开展主题教育，局系统党支部结合业务工作，开展“规定+自选”主题活动；承接“初心讲堂”活动（养老科/社会科）；举办纪念建党101周年纪念活动；安排社会组织党建联络员培训课程。 | 深入开展主题教育，跟进党建重点项目结项；推进局系统党支部“一支部一品牌”建设，提炼特色亮点；完成年度发展党员和入党积极分子工作；开展社会组织党建联络员培训课程。 | 学习党的二十大精神，做好主题教育成果展示和经验总结；开展基层党建工作述职评议；召开民主生活会和组织生活会；完成社会组织区域化党建项目，编纂党建案例集，开展系列情景党课。 | 史建骏 | 办公室、 社会科、 养老服务科、社会组织管理科 |
|  | 20 | 加强 干部 队伍 建设 | 加强民政系统干部队伍建设，举办系统中青年干部培训班，干部队伍整体水平进一步提高，青年干部风采得到展现；发挥好系统内党工团作用，增进干部队伍凝聚力和向心力。 | 完成事业单位上半年岗位招录申报工作；完成上半年公务员职务职级晋升工作；推进事业单位干部选拔任用及交流工作。 | 对民政系统在岗人员进行全面梳理，建立局系统后备干部人才库；发挥好系统内党工团作用，开展局系统青年干部培训，展示青年风采。 | 根据组织部安排完成本局公务员录用并办理相关手续；根据人社局安排完成本局事业单位人员招录并办理相关录用手续；完成下半年公务员职务职级晋升工作。 | 开展局机关及下属各事业单位工作人员年终绩效考核及推优工作；完成局系统“一报告两评议”工作。 | 沈海燕 | 办公室 |
|  | 21 | 加强 资金 管理 | 加强资金监管，保障资金使用规范、安全。 | 严格审核各类用款事项，保障资金使用规范、安全。汇报当季度预算执行情况。 | 严格审核各类用款事项，保障资金使用规范、安全。汇报半年度预算执行情况。 | 严格审核各类用款事项，保障资金使用规范、安全。汇报当季度预算执行情况。 | 严格审核各类用款事项，保障资金使用规范、安全。汇报全年度预算执行情况。 | 周全民 | 计财科 |
| 项目类别 | 序号 | 项目 内容 | 项目名称与目标任务 | 阶段性目标与工作任务量 |  |  |  | 分管 领导 | 责任 科室 |
|  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 自身建设 | 22 | 信访 维稳 | 落实信访、综治维稳工作目标责任，把各类信访矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，力争减少越级信访和重复信访，确保局系统信访维稳工作落实到位。 | 总结上报局系统信访维稳工作情况。完善信访工作机制，压实信访工作责任，签订信访综治维稳工作目标责任书。加强信访督查督办工作。组织局系统工作人员信访培训。 | 分析梳理信访维稳突出问题，协助各科室做好重点领域，重点群体、重点问题、重点人员攻坚战，全力化解信访矛盾。组织撰写人民建议征集并上报。加强信访事项处理群众满意度评价工作。 | 规范信访业务，不断提升初次信访一次性解决率和信访积案化解率。加大办结回访抽查制度和网上信访事项办理公开回复力度，提升信访工作透明度和公信力。 | 梳理各科室信访工作，撰写上报局信访维稳工作总结，做好年度区信访目标考核。 | 史建骏 | 法制科 |
|  | 23 | 两张网建设 | “一网通办”方面，全面对接市区下达的“高效办成一件事”事项，推进民政领域“免申即享”改革工作。“一网统管”方面，强化系统整合和数据汇集治理，深化智慧养老模块、社会组织监管平台数字化和“社区云”应用建设。 | 全面梳理对接市区“高效办成事项”和“高效处置事项”。调研学习先进区工作经验。制定民政领域“两张网”工作计划，并组织实施。3月完成民政信息化平台建设。 | 深化窗口标准化建设，提升网办率和全程网办率。推动社区事务受理中心综合类自助终端上线事项和自助服务专区建设。推进长三角一网通办试点。深化智慧养老模块、社会组织监管平台数字化和“社区云”应用建设。民政信息化平台投入试运行。 | 全面对业务流程再造、“高效办成一件事”、公共服务事项接入、全程网办率、受理中心综合服务能级、办事便捷性、“好差评”、深化电子证照归集应用等进行评估。对智慧养老模块、社会组织监管平台数字化和“社区云”应用建设进行评估。 | 按照“两张网”要求，聚焦考核指标，固强补弱，找准差距、立行立改，全面迎接市区考评。 |  |  |