附件

长宁区2024年碳达峰碳中和及节能减排

- 重点工作安排

- 2024年是实施“十四五”规划的重要一年，长宁区将继续按照国家和上海市关于碳达峰碳中和及节能工作的要求和部署，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，明确目标，落实责任，细化举措，探索创新，全面推进碳达峰碳中和及节能减排工作。

一、有效衔接“十四五”规划目标

加强绿证与能耗双控政策衔接，大力促进非化石能源消费。全区单位生产总值能耗下降1%；重点用能单位严格实施能耗总量和强度控制。细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到市工作目标。

- 二、推进碳达峰碳中和综合管理

- 推进实施《长宁区碳达峰实施方案》，积极稳妥推进碳达峰碳中和。将节能降碳目标任务完成情况纳入区机关绩效考核体系和区政府重点工作。做好市对区碳达峰碳中和及节能评价相关工作。完成2023年全区温室气体排放清单编制。探索推进产品碳足迹认证、绿色供应链建设等工作。

- 三、加快推进能源绿色低碳转型

明确并分解下达2024年度光伏建设任务，全年力争新增光伏装机9774千瓦。打造光伏示范标杆项目，推进光伏建筑一体化试点。落实市有关规定，确保新建项目落实光伏建设要求。加强光伏项目事后监管，优化运维管理，确保发电时间达到标准要求。

- 四、统筹推进能耗双控和产业节能降碳

推动重点用能单位实施能效提升计划，开展重点用能单位2023年节能目标责任评价考核和2024年目标分解下达工作。积极布局绿色低碳新赛道，持续优化绿色低碳产业发展环境。

- 五、推进建筑领域碳达峰

推动超低能耗建筑规模化发展，持续推进以调适为主的既有公共建筑节能改造，引导新建建筑运行能效达到先进水平。完成节能率在15%以上的既有公共建筑节能改造12万平方米，持续推广CN100建筑碳中和倡议机制。推进绿色社区、绿色商场、“无废细胞”等示范创建，推进酒店资源循环利用。

- 六、推动交通领域绿色低碳

推进公交线路优化、智慧交通建设，结合“15分钟社区美好生活圈”建设，完善网络连续、功能健全的慢行系统。新建公共充电桩400个，市级充电桩示范小区10个。

- 七、加强公共机构节能降碳

- 加强机关事业单位用能设备节能管理和行为节能，持续开展公共机构能源审计，推进节约型公共机构、生态文明示范校等示范创建，推动各医疗单位实施节能改造和优化能源管理。

八、大力发展循环经济

- 持续完善垃圾源头分类长效机制，推进投放点改造提升行动。推进建筑废弃混凝土资源化利用，积极拓展建筑垃圾资源化利用建材产品应用场景。组织申报市级资源循环利用企业。完成市下达废弃汽车处置任务，持续推进全区废弃汽车治理工作。

- 九、推动绿色低碳科技创新

- 支持企业承担国家、上海市绿色低碳重大科技项目。鼓励节能降碳研发企业申报高新技术企业、高新技术成果转化项目、重点新产品等。积极争取国家、市级碳达峰碳中和重点实验室、技术创新中心、功能型平台等落地长宁。

- 十、持续巩固提升碳汇能力

推进千座公园计划，新建公共绿地1.68万平方米，绿道1公里，持续开展立体绿化建设。推进单位附属绿地开放共享，建设临空云梦庭院、树影静园和时空之印3个口袋公园。新建3个社区生境花园。

十一、积极倡导绿色低碳全民参与

- 组织全国生态日、节能宣传周、低碳日、“六五”环境日等主题宣传活动，深入推进塑料污染治理、粮食节约和反食品浪费等工作，积极参加上海海国际碳中和技术、产品和成果博览会。推广碳普惠机制，鼓励餐饮、商超、旅游、交通等消费领域开发碳普惠应用场景。

十二、强化主要污染物减排

- 严格落实“批项目、核总量”制度，实行建设项目新增主要污染物排放总量削减替代。积极参与排污权交易。推行分级分类监管，强化环境监管、监测与执法联动。

- 十三、强化责任落实并完善基础保障措施

- 落实节能审查制度，坚决遏制两高一低项目盲目发展。完善能源和碳排放统计制度和指标体系，强化能源计量工作。修订发布节能减排降碳政策，组织申报2024年节能减排降碳专项资金。

- 附件：

- 1.2024年长宁区节能减排降碳工作主要目标

- 2.长宁区2024年光伏建设任务分解表

- 3.2024年长宁区碳达峰碳中和及节能减排重点工作任务和分工表

附件1

2024年长宁区节能减排降碳工作主要目标

| 全区及各领域 |  | 节能减排降碳工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节 能 降 碳 | 全区 | 单位生产总值能耗下降1% | 区发展改革委 |
|  | 工业 | 重点用能企业能耗强度下降3% | 区商务委 |
|  | 公共建筑 | 重点用能楼宇单位建筑面积能耗下降2% | 区虹桥办、区东虹办区国资委 |
|  |  | 完成节能率不低于15%的既有建筑节能改造12万平方米 | 区虹桥办 |
|  |  | 宾馆酒店业重点用能单位能耗强度下降2% | 区文化旅游局 |
|  |  | 其它行业重点用能单位能耗强度下降1% | 区商务委、区科委、区建设管理委、区体育局 |
|  | 公共机构 | 单位建筑面积能耗（碳排放）下降1% | 区机管局、区教育局、区卫生健康委 |
|  |  | 单位人均能耗（碳排放）下降1.2% |  |
| 减 排 | 细颗粒物（PM2.5）年均浓度 | 完成市考核目标 | 区生态环境局 |

附件2

长宁区2024年光伏建设任务分解表

单位：千瓦

| 序号 | 责任部门 | 建筑名称 | 建筑地址 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区建管委 | 上海轨道交通北翟路基地 | 上海市长宁区北翟路1350号 | 2100 |
| 2 |  | 百联西郊购物中心 | 仙霞西路88号 | 160 |
| 3 |  | 宜家荟聚购物中心 | 东至福泉路，西至协和路，南至金钟路，北至北翟路 | 130 |
| 4 |  | 北翟路剑河路公交车站 | 北翟路剑河路 | 20 |
| 5 |  | 艺丰中心 | 东至娄山关路、南至仙霞路、西邻远东国际和古北公寓、北至紫云西路 | 100 |
| 6 |  | 华东空中交通管理局（建议项目） | 空港一路171号 | 200 |
| 7 |  | 上海巴士第四公共交通有限公司 （建议项目） | 双流路7号 | 1000 |
|  |  |  | 合计 | 3710 |
| 1 | 区东虹办 | 晨讯科技 | 金钟路633号 | 273 |
| 2 |  | 北京康捷空国际货运代理有限公司亚洲总部暨亚洲研发中心 | 临虹路128弄1号 | 96 |
| 3 |  | 临空228街坊租赁房项目 | 协和路1559号 | 100 |
| 4 |  | 联强国际（上海海关公共型保税仓库） （建议项目） | 天山西路1068号A、E、D、F栋 | 1742 |
|  |  |  | 合计 | 2211 |
| 1 | 区规划资源局 | 长宁区自然资源确权登记事务中心 | 剑河路606号 | 30 |
| 2 |  | 海烟物流 （建议项目） | 北翟路772号 | 1000 |
|  |  |  | 合计 | 1030 |
| 1 | 区国资委 | 351街坊租赁房 | 广虹路、周家浜 | 600 |
| 2 |  | 上服智谷 | 金轮路55号7座 | 50 |
| 3 |  | / | 虹古路477弄6号 | 57 |
| 4 |  | 金福养老院 | 广顺路18号 | 50 |
| 5 |  | 虹桥文化艺术中心 | 天山路888号 | 62 |
|  |  |  | 合计 | 819 |
| 1 | 区教育局 | 上海市延安初级中学（长宁校区） | 长宁路1302弄9号 | 190 |
| 2 |  | 上海市虹桥中学 | 虹桥路2222弄41号 | 30 |
| 3 |  | 上海市泸定中学 | 中山西路911弄1号 | 160 |
| 4 |  | 上海市长宁区特殊职业技术学校 | 武夷路407号 | 100 |
| 5 |  | 上海市长宁区江苏路第五小学（总部） | 昭化东路81号 | 90 |
| 6 |  | 上海市长宁区江苏路第五小学（华阳校区） | 华阳路255弄1号 | 60 |
| 7 |  | 上海市长宁区江苏路第五小学（长宁校区） | 长宁支路80号 | 30 |
| 8 |  | 上海市长宁区天山幼儿园 | 紫云路321号 | 140 |
|  |  |  | 合计 | 800 |
| 1 | 区机管局 | 新泾五村居委会 | 金钟路255弄 | 20 |
| 2 |  | 新泾六村居委会 | 金钟路340弄13号 | 20 |
| 3 |  | 区档案馆 | 东至长宁实验幼儿园、南至玉屏南路560弄14号、西至云雾山路551弄32号、北至民生里 | 110 |
| 4 |  | 区委党校3号楼 | 江苏路888号 | 30 |
| 5 |  | 上海市儿童博物馆 | 上海市长宁区宋园路61号 | 50 |
|  |  |  | 合计 | 230 |
| 1 | 区卫健委 | 上海市同仁医院 | 仙霞路1111号 | 100 |
| 2 |  | 长宁区疾控中心 | 临新路268弄16号楼 | 12 |
|  |  |  | 合计 | 112 |
| 1 | 区文旅局 | 少儿图书馆（西馆） | 仙霞路700弄41号 | 70 |
|  |  |  | 合计 | 70 |
| 1 | 社会项目 | 扉缦酒店 | 沪青平公路38号 | 285 |
| 2 |  | 上海瑞家新能源科技有限公司320.79KW分布式光伏发电项目 | 延安西路1590号 | 321 |
| 3 |  | 东华大学 | 延安西路1882号 | 128 |
| 4 |  | 鑫达实业（集团）有限公司 | 北翟路1178号 | 58 |
|  |  |  | 合计 | 792 |
|  |  |  | 总计 | 9774 |

注：项目预排原则为“总量锁定、建议项目可调整”。

附件3

长宁区2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作任务及分工

| 重点任务 |  | 序号 | 具体工作 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进碳达峰碳中和综合管理 | 1 | 推进实施《长宁区碳达峰实施方案》 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区碳达峰碳中和工作领导小组成员单位 |
|  |  | 2 | 将节能降碳目标任务完成情况纳入区机关绩效考核体系和区政府重点工作 | 一季度 | 区委组织部、区发展改革委 |  |
|  |  | 3 | 推动全区节能和碳排放控制目标协同管理、协同考核 | 年内完成 | 区发展改革委 | 区生态环境局 |
|  |  | 4 | 做好2023年市对区政府碳达峰碳中和及节能目标责任评价自评工作 | 年内完成 | 区发展改革委 | 区碳达峰碳中和工作领导小组成员单位 |
|  |  | 5 | 完成2023年全区温室气体排放清单编制 | 全年推进 | 区生态环境局 | 各街道镇 |
|  |  | 6 | 督促2023年纳入本市碳配额管理的碳排放单位完成清缴履约 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 7 | 配合市生态环境局做好上海市碳普惠体系建设，探索碳普惠方法学，推动实现碳普惠消纳渠道初步闭环。 | 全年推进 | 区生态环境局 | 相关部门 |
|  |  | 8 | 探索推进产品碳足迹认证、绿色供应链建设等工作 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区市场监管局、区商务委 |
| 二 | 加快推进能源绿色低碳转型 | 9 | 明确2024年光伏建设任务并分解到部门，力争新增光伏装机9774千瓦。 | 10月底前完成 | 区发展改革委 | 区建设管理委、区东虹办、区规划资源局、区国资委、区教育局、区机管局、区卫生健康委、区文化旅游局 |
|  |  | 10 | 打造光伏示范标杆项目，推进光伏建筑一体化试点 | 全年推进 | 区虹桥办、区建设管理委 |  |
|  |  | 11 | 落实市有关规定，确保新建项目落实光伏建设要求 | 全年推进 | 区建设管理委、区规划资源局 | 区发展改革委 |
|  |  | 12 | 加强光伏项目事后监管，优化运维管理，确保发电时间达到标准要求 | 全年推进 | 区发展改革委 | 项目推进部门、相关街道镇 |
|  |  | 13 | 探索绿电、绿证交易应用，做好相关业务培训宣贯 | 年内完成 | 区发展改革委 |  |
|  |  | 14 | 推进新型电力系统建设，落实虚拟电厂建设、电动汽车智能充放电、风光配储等任务 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区虹桥办、区房管局、区建筑管理委等 |
| 三 | 统筹推进能耗双控和产业节能降碳 | 15 | 开展2023年度重点用能单位节能目标责任考核 | 上半年完成 | 区发展改革委 | 区商务委、区科委、区体育局、区虹桥办、区统计局 |
|  |  | 16 | 向4000吨标准煤以上重点用能单位下达2024年节能降碳目标 | 上半年完成 | 区发展改革委 | 区商务委、区科委、区体育局、区建设管理委、区文化旅游局、区虹桥办、区统计局 |
|  |  | 17 | 推动重点用能单位实施能效提升计划，指导东航食品等单位加强节能管理，鼓励开展自身碳排放核算 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区商务委 |
|  |  | 18 | 加快布局和培育绿色低碳新赛道产业发展 | 全年推进 | 区商务委 | 区发展改革委、区生态环境局、区投促办 |
|  |  | 19 | 加快数字赋能，推进年综合能耗2000吨标准煤以上工业企业建设能源管理中心 | 全年推进 | 区商务委 |  |
|  |  | 20 | 推进工业重点用能单位开展能源审计 | 年内完成 | 区商务委 |  |
|  |  | 21 | 落实市级下达任务，推动“老旧小散”数据中心腾退升级 | 年内完成 | 区科委 |  |
|  |  | 22 | 大力推进清洁生产，推动强制清洁生产2家，自愿清洁生产1家 | 年内完成 | 区商务委 | 区生态环境局 |
|  |  | 23 | 推进示范创建，力争新创“四绿”企业1家，引导形成1条绿色供应链示范 | 年内完成 | 区商务委 | 区生态环境局、区发展改革委 |
|  |  | 24 | 围绕产品碳足迹评价与碳标签、数字化碳管理平台、碳管理体系、供应链碳管理、碳标准建设及应用、碳金融产品创新等六大领域开展工业碳管理试点 | 全年推进 | 区商务委 |  |
|  |  | 25 | 持续推进合同能源管理，初审转报补贴项目1个 | 年内完成 | 区商务委 |  |
|  |  | 26 | 配合市生态环境局做好碳普惠场景应用工作 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
| 四 | 推动建筑领域碳达峰 | 27 | 推进超低能耗建筑规模化发展，落实超低能耗建筑2万平方米 | 年内完成 | 区建设管理委 | 区虹桥办 |
|  |  | 28 | 持续推进以调适为主的既有公共建筑节能改造，完成节能率在15%以上节能改造项目12万平方米 | 年内完成 | 区虹桥办 |  |
|  |  | 29 | 持续推广CN100建筑碳中和倡议机制，广泛吸引建筑业主加入 | 全年推进 | 区虹桥办 |  |
|  |  | 30 | 开展公共建筑能效对标公示工作 | 全年推进 | 区虹桥办 |  |
|  |  | 31 | 推进建筑可再生能源规模化应用，落实新建建筑光伏装机容量450千瓦 | 年内完成 | 区建设管理委 |  |
|  |  | 32 | 推动4家5万平方米以上商场复评或创建国家绿色商场 | 年内完成 | 区商务委 |  |
|  |  | 33 | 推进酒店资源循环利用，旅游饭店不主动提供客房一次性日用品工作，星级旅游饭店不主动提供一次性塑料用品 | 持续推进 | 区文化旅游局 |  |
|  |  | 34 | 开展“无废细胞”建设，建成市级示范“无废细胞”2个 | 年内完成 | 区生态环境局 | 区教育局、区卫生健康委、区机管局 |
|  |  | 35 | 全力推进临空低碳发展实践区和绿八居民区、新泾五村六村2个低碳社区建设，完成新华街道低碳发展实践区创建方案编制 | 年内完成 | 区生态环境局 | 区东虹办、相关街道镇 |
| 五 | 推动交通领域绿色低碳 | 36 | 创建市级充电桩示范小区10个 | 年内完成 | 区发展改革委、区房管局 | 区虹桥办、相关街道镇 |
|  |  | 37 | 新建公共充电桩400个 | 年内完成 | 区建设管理委 |  |
|  |  | 38 | 排摸存量桩智能化改造意向用户清单，落实300个建设任务 | 年内完成 | 区发展改革委 | 区房管局、各街道镇 |
|  |  | 39 | 配合完成3个老旧小区电力扩容升级改造 | 年内完成 | 区发展改革委 | 区虹桥办 |
|  |  | 40 | 试点建设智慧公共停车场库，对场库内公共充电泊位进行在线发布、线上预约、实时导航及无感支付 | 年内完成 | 区建设管理委 |  |
|  |  | 41 | 构建低碳城市交通体系。加强轨道交通站点50米范围内公交站点衔接，完善慢行网络2处，打造慢行空间2个，提升慢行设施品质4项，创建慢行示范区域1个 | 年内完成 | 区建设管理委 |  |
| 六 | 加强公共机构节能降碳 | 42 | 推进节约型机关建设，完成90%创建达标率 | 年内完成 | 区机管局 |  |
|  |  | 43 | 加强用能设备节能管理和行为节能，提倡节约用纸、用电和办公用品，不使用一次性办公用品 | 持续推进 | 区机管局 |  |
|  |  | 44 | 对11家公共机构开展能源审计 | 年内完成 | 区机管局 |  |
|  |  | 45 | 深入推进机关粮食节约和反食品浪费工作 | 持续推进 | 区机管局 | 各街道镇 |
|  |  | 46 | 落实《上海市高等学校绿色低碳循环发展行动方案》，加快绿色学校创建，推进生态文明示范校和节水型学校建设 | 持续推进 | 区教育局 |  |
|  |  | 47 | 继续将节能要求融入基础建设、设备采购等工作，在新建、大修项目中抓好节能全过程监管，加强现有办公建筑的节能管理 | 持续推进 | 区教育局 |  |
|  |  | 48 | 继续将节能量化指标纳入各医院及科室年度评价考核 | 持续推进 | 区卫生健康委 |  |
|  |  | 49 | 深化合同能源管理，充分挖掘医院节能潜力 | 持续推进 | 区卫生健康委 |  |
|  |  | 50 | 提倡电子无纸化办公，统一通过OA和后勤物资信息化管理系统进行文件传送 | 持续推进 | 区卫生健康委 |  |
|  |  | 51 | 加大节能降碳工作投入，重点做好照明、供水、供热、空调、电梯及办公设备等用能设备的节能升级改造工作 | 持续推进 | 区卫生健康委 |  |
| 七 | 大力发展循环经济 | 52 | 持续完善源头分类长效机制，推进投放点改造提升行动 | 全年推进 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 53 | 落实市级下达任务，梳理建筑垃圾资源化利用处置场所，提升处置场所发展能级，拓展建筑垃圾资源化利用建材产品应用场景 | 全年推进 | 区建设管理委 | 区绿化市容局 |
|  |  | 54 | 健全生活垃圾可回收物“点、站、场”体系 | 全年推进 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 55 | 在特色道路、特色街区、高标准保洁区域设置精细化分类废物箱，推进小型压缩站提标升级和田度中转站改造提升 | 全年推进 | 区绿化市容局 | 相关街道镇 |
|  |  | 56 | 建设可回收物惠民服务点和固定型服务点，完成1座高品质示范型中转站建设 | 全年推进 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 57 | 推进智慧收运平台、街镇“一网统管”生活垃圾分类场景建设与应用，实现作业轨迹监测、车载称重数据自动计量等一体化管理、多元化共享 | 全年推进 | 区绿化市容局 | 各街道镇 |
|  |  | 58 | 组织申报市级资源循环利用企业发展名单 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区商务委、区绿化市容局 |
|  |  | 59 | 力争上半年完成市下达26辆废弃汽车处置任务，持续推进废弃汽车治理工作 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区公安分局、区城运中心、区房管局、区建设管理委、区法院、区司法局、区绿化市容局、各街道镇 |
|  | 推动绿色低碳科技创新 | 60 | 支持企业承担国家、上海市绿色低碳重大科技项目，鼓励节能降碳研发企业申报高新技术企业、高新技术成果转化项目、重点新产品等，推荐相关企业享受科技政策，加强节能降碳技术和产品的研发和转化应用 | 全年推进 | 区科委 | 区商务委 |
|  |  | 61 | 鼓励企业参与国际级、国家级绿色低碳产品、技术和项目评比活动 | 全年推进 | 区科委 | 区商务委 |
|  |  | 62 | 鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准，具有竞争力的企业标准 | 全年推进 | 区市场监管局 |  |
|  |  | 63 | 加大力度开展绿色低碳循环技术创新和应用示范，积极争取国家、市级碳达峰碳中和重点实验室、技术创新中心、研发与转化功能型平台、碳中和研究机构等落地长宁 | 全年推进 | 区科委 | 区投促办、区东虹办、各街道镇 |
| 八 | 持续巩固提升碳汇能力 | 64 | 新建公共绿地1.68万平方米，绿道1公里，持续开展立体绿化建设 | 年内完成 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 65 | 推进单位附属绿地开放共享，实施临空云梦庭院、树影静园和时空之印3个口袋公园建设 | 年内完成 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 66 | 加强治理，力争基本实现互花米草除治 | 年内完成 | 区绿化市容局 |  |
|  |  | 67 | 新建3个社区生境花园，依托生境花园联盟和第三方民非，搭建全区生境花园运维支撑体系 | 年内完成 | 区虹桥办、区生态环境局 |  |
| 九 | 积极倡导绿色低碳全民参与 | 68 | 组织全国节能宣传周主题宣传活动 | 与国家安排同步 | 区商务委 | 区总工会、团区委、区妇联等 |
|  |  | 69 | 组织长宁区公共机构2024年节能宣传周活动 | 与国家安排同步 | 区机管局 | 各街道镇 |
|  |  | 70 | 组织全国生态日主题宣传活动 | 与国家安排同步 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区教育局、 区机管局 |
|  |  | 71 | 组织好全国低碳日、六五环境日主题宣传活动 | 年内完成 | 区生态环境局 | 区总工会、团区委、区妇联等 |
|  |  | 72 | 鼓励用能单位参与能效领跑者评选 | 全年推进 | 区商务委、区文化旅游局、区机管局、区卫生健康委 |  |
|  |  | 73 | 持续开展绿色低碳出行月活动 | 全年推进 | 区建设管理委 |  |
|  |  | 74 | 深入推进塑料污染治理工作，制定年度重点任务安排，大力推动一次性塑料制品源头减量、废塑料回收利用和塑料垃圾清理整治 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区商务委、区市场监管局、区文化旅游局、区绿化市容局 |
|  |  | 75 | 参加2024上海国际碳中和技术、产品和成果博览会 | 年内完成 | 区发展改革委、区虹桥办 |  |
|  |  | 76 | 深入推进粮食节约和反食品浪费工作，制定年度工作计划，加大宣传力度 | 全年推进 | 区商务委 | 区机管局、区市场监管局、区教育局、区委宣传部、区文明办 |
|  |  | 77 | 对各行业领域节能降碳一线人员开展业务培训 | 全年推进 | 区发展改革委、区机管局、区市场监管局、区统计局等 |  |
|  |  | 78 | 对党政领导干部、职能部门干部、国有企事业单位领导及专业技术人员分阶段分层次开展碳达峰碳中和教育培训 | 全年推进 | 区委组织部、区发展改革委 | 区委宣传部、区委党校、区国资委、区人社局 |
| 十 | 强化主要污染物减排 | 79 | 继续实施“批项目、核总量”制度，实行建设项目新增主要污染物排放总量指标等量或倍量替代，严格控制主要污染物排放新增量，促进产业结构调整和升级 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 80 | 试点开展重大建设项目主要污染物排放总量核查评估工作，按照“三最”要求，统筹做好高质量发展和高水平保护工作 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 81 | 继续严格实行环境影响评价制度和排污许可管理制度，强化主要污染物总量管理制度与环评和排污许可制度衔接 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 82 | 参与上海市和长三角跨区域排污权市场化交易 | 全年推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 83 | 持续跟踪工业锅炉低氮改造效果，推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 84 | 新、改、扩建项目原则上禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子（恶臭处理除外）、喷淋吸收（吸收可溶性VOCs除外）等低效VOCs治理设施；全面推进简易VOCs治理设施精细化管理试点 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区建设管理委 |
|  |  | 85 | 持续淘汰国三柴油车，落实提前淘汰补贴办法 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区建设管理委、区公安局、区商务委 |
|  |  | 86 | 对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑进行排查抽测，督促不能稳定达标的整改，推动达标无望或治理难度大的改用电锅炉或电炉窑；鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原、选择性非催化还原、活性焦等成熟技术 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区商务委 |
| 十一 | 强化责任落实并完善基础保障措施 | 87 | 加大节能减排降碳财政资金统筹力度，落实节能减排降碳税收优惠政策措施 | 全年推进 | 区财政局、区税务局 | 区发展改革委 |
|  |  | 88 | 明确年度目标任务并分解到部门，强化部门主体责任，强化约束性指标管理 | 全年推进 | 区发展改革委 |  |
|  |  | 89 | 进一步推进落实市下达‘十四五’重点工程减排量指标 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 90 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，落实上海市“两高”项目管理目录 | 全年推进 | 区发展改革委 |  |
|  |  | 91 | 开展“五经普”能源统计，强化能源统计服务功能，充分发挥监测和预警作用 | 全年推进 | 区统计局 |  |
|  |  | 92 | 完善主要大气污染物排放实时总量测算和评估预警体系，推进重型柴油车、非道路移动机械远程在线监控的安装和联网 | 全年推进 | 区生态环境局 | 区建设管理委 |
|  |  | 93 | 进一步完善VOCs核算技术体系，推进重点排污单位依法安装自动监测设备；通过在线监控、移动走航、通量监控等手段，加强对重点区域、重点行业治理效果跟踪评估 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |
|  |  | 94 | 推动重点用能单位建立能源管理体系、设置能源管理岗位、能耗在线监测专项监察，强化节能管理基础能力 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区商务委、区科委、区体育局、区建设管理委 |
|  |  | 95 | 开展重点用能单位能耗在线监测、计量、统计联合行政检查 | 年内完成 | 区发展改革委、区市场监管局、区统计局 |  |
|  |  | 96 | 严格落实固定资产投资项目节能审查制度，控制能耗增量，加强后续监管 | 全年推进 | 区发展改革委 |  |
|  |  | 97 | 落实市级要求，开展节能审查违规项目专项检查和整治 | 全年推进 | 区发展改革委 |  |
|  |  | 98 | 落实市级要求，对装机容量1MW以上数据中心开展全面检查 | 年内完成 | 区科委 |  |
|  |  | 99 | 落实市级要求，全面推行固定污染源分级分类监管，深化“双随机、一公开”制度组织开展柴油车和非道路移动机械、中小锅炉、加油站和储油库、企业自备油品等专项执法检查，强化环境监管、监测与执法联动 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区应急管理局、区市场监管局、区公安局、区大数据中心 |
|  |  | 100 | 组织能源计量法律法规及业务知识培训宣贯，开展能源计量审查、能源使用情况周期排查、能源计量器具核查等工作 | 全年推进 | 区市场监管局 |  |
|  |  | 101 | 修订发布区节能减排降碳政策，组织申报2024年节能减排降碳专项资金 | 全年推进 | 区发展改革委 | 区财政局 |