附件1

长宁区文旅行业系统安全生产治本攻坚

三年行动实施子方案（2024—2026年）

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神和考察上海重要讲话精神，进一步夯实文化和旅游领域安全生产基础，坚决防范和遏制重特大生产安全事故，按照区安委办《长宁区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》有关部署和市文旅局《上海市文化和旅游行业系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》总体要求，结合本区文化和旅游行业系统工作实际，制定本方案。

一、工作目标

通过三年治本攻坚，促进本区文化和旅游行政部门（以下简称“文旅部门”）（含直属事业单位）、文化和旅游经营单位（包括剧院等演出场所、娱乐场所、剧本娱乐经营场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位，旅行社、A级旅游景区、宾馆饭店等单位）、公共文化单位（包括区图书馆、区文化馆、博物馆、美术馆、区旅游咨询服务中心等单位）统筹发展和安全的理念进一步强化，消除重大事故隐患的积极性主动性显著增强，文化和旅游行业系统安全治理体系和治理能力现代化加快推进，安全生产形势持续稳定向好。

二、组织领导

成立长宁区文化和旅游行业系统安全生产治本攻坚三年行动（以下简称“三年行动”）工作领导小组，负责全区文旅行业系统专项行动方案制定、工作推进、部门联动、督查检查、传达要求、汇总上报情况等任务。局党政主要领导担任组长，安全工作分管领导担任常务副组长，其他党组成员担任副组长，局机关各科室主要负责人和局属系统单位党政主要负责人为成员。三年行动工作领导小组办公室设在局市场和文物管理科，负责日常事务：拟制三年行动实施方案，协调推进工作落实，组织开展督查检查、传达上级要求和汇总上报情况，以及完成工作领导小组交办的其他工作。

三、主要任务

（一）开展安全生产责任体系提升行动。进一步落实党政领导责任和部门监管责任，深入贯彻落实《上海市党政领导干部安全生产责任制实施细则》，持续完善领导班子成员安全生产职责清单和年度任务清单、区文旅局内设机构及局属系统单位安全生产责任、权力、监管、任务“四类清单”，强化“一岗双责”，明确治本攻坚责任分工和工作目标，定期开展督查检查。将安全工作列入党组议事内容，定期传达、研究、通报安全生产和消防安全工作要求和工作情况，协调解决安全工作中遇到的困难问题，推进落实整改措施。落实党政领导干部安全生产履职述职、督导督查和考核考察等制度，党政领导干部带头加强对安全生产、消防安全的学习，将安全生产、消防安全列入文旅系统学习内容，加强经常性教育培训。与行业单位签订《长宁区安全生产告知承诺书》，督促、指导行业单位严格履行安全生产主体责任。

（二）持续推进重大事故隐患排查整治。总结推广重大事故隐患专项排查整治2023专项行动有效做法，根据国家文化和旅游部颁发的《文化和旅游领域重大事故隐患判定标准》、上海市文化和旅游局制定的《上海市文化和旅游行业系统重大事故隐患重点检查事项》，结合长宁区文化和旅游行业系统工作实际，2026年6月前，进一步完善长宁区文化和旅游行业系统重大事故隐患排查标准要求。督导本区文化和旅游经营单位、公共文化单位和直属事业单位，及时健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，单位主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展一次检查，完善并落实覆盖每一名从业人员的安全生产岗位责任制。

（三）开展安全生产精准监督检查。依托区安委办、区消防委以及区应急、消防、建管等部门现有专家力量，引进行业协会和第三方社会力量，充分利用专业力量做好安全生产工作。加强对未经许可经营旅行社业务、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位无证无资质经营等违法行为的查处力度，对日常检查工作中发现的安全生产隐患问题，不属于文化和旅游行政部门职责的，要按照安全生产、消防、特种设备等法律法规，及时抄告、移交有关部门。

（四）推广行业双重预防机制建设。2024年，在市文旅局和区安委办的指导下，围绕重大事故隐患自查自改以及安全生产标准化、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、安全生产文化建设等，在本区文旅行业系统范围内进行广泛宣传动员，培育示范单位。2025年，将市文旅行业双重预防机制示范单位工作做法，在本区行业重点单位推进实施。2026年，总结经验做法，在文旅行业范围内推广，形成长效机制。

（五）突出重点领域风险管控和隐患治理。会同公安、应急、消防、住建等部门，落实重点领域安全生产联合监管。指导旅行社落实“五不租”要求，加大对旅行社向不合格的供应商订购产品和服务等违法行为的打击力度，督促指导旅行社将游客规范使用安全带作为旅游安全全链条管理的重要环节，在订立用车合同时明确约定安全管理责任，落实安全事项告知责任，提醒游客出行期间全程规范使用安全带；指导A级旅游景区加强汛期巡查，在危险地段设立明显的警示标牌，建立隐患问题清单和台账，加强整改闭环管理。配合消防、住建等部门推进文化和旅游经营单位、公共文化单位安装早期火灾报警和灭火装置，开展应急逃生出口和疏散通道等治理行动，督促相关单位开业前按规定向消防部门申请公众聚集场所投入、营业使用前消防安全检查；配合市场监管部门做好文化和旅游经营单位内大型游乐设施、电梯等特种设备的安全治理，督促使用单位及时对特种设备进行检验，开展经常性维护和自查，加强特种设备作业资质审查。

（六）狠抓重要时节和大型活动安全督查。聚焦每年元旦、春节、五一、国庆等节假日以及汛期、暑期等重点时段，集中力量开展安全生产明查暗访和专项督导检查，压实文化和旅游经营单位的安全生产主体责任。狠抓重大文旅节庆活动的安全管理，按照“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，督促相关方落实安全管理责任，及时完善安全管控方案和应急处置预案，加强人员和车辆证件管理，周密组织现场管理，协调配合公安、消防等专业部门细化完善安全措施，组织前期演练，确保活动安全有序顺利开展。

（七）加强从业人员培训和安全宣传。每年组织一次文旅行业安全培训和一次行业应急演练。聚焦文化和旅游领域从业人员疏散逃生避险意识能力提升，指导督促文化和旅游经营单位健全并严格执行安全生产规章制度，做好应急准备、完善应急预案，推动本区文化和旅游经营单位、公共文化单位每年至少组织开展一次应急演练，A级旅游景区等人员密集场所经营单位至少每半年组织一次生产安全事故应急救援预案演练，让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求。在开展行业管理工作中，督促和指导经营单位切实提高安全生产能力。持续开展安全生产月等安全宣传活动，通过海报张贴、电子屏滚动播放等方式，宣传安全生产资料；利用网络、旅游咨询服务站点等渠道，发布出游提示和警示信息，加强行业从业人员、市民游客的安全意识、法治意识、责任意识、防护意识，促进安全文化建设。

四、保障措施

（一）加强组织领导。区文旅局各科室、局属各单位要根据本方案要求，召开专题会议进行动员部署，加强统筹安排，抓好组织实施和督促落实，确保整治工作有序推进。

（二）强化责任落实。按照“三管三必须”的要求，强化责任落实，将专项行动工作落实到具体科室、具体单位、具体岗位和责任人。要确保取得实效，积极会同各专业部门，依托专业力量，合力查找和解决制约文旅行业安全发展的问题隐患，进一步提升工作质量。要督促指导行业单位签订《长宁区安全生产告知承诺书》，加大安全生产投入力度，保障资金投入。

（三）强化工作督导。加强对区内文旅行业系统的督导检查，强化“条块结合、联勤联动”，加强与相关部门和属地街道（镇）的安全工作协同，定期开展联合检查和工作联动，及时移交处理发现的安全问题隐患或线索，切实推进落实整改，确保“底数清、情况明”。在全面部署推进的基础上，组织一批重点领域、重点单位先行开展试点治理工作，积极探索符合工作实际的治理方法、措施以及能复制、易推广的工作体系机制，形成典型示范效应。

（四）健全工作机制。根据区安委办工作要求，逐项分解工作任务，逐年确定工作目标，逐一明确责任单位和完成时限，形成长宁区文旅行业系统工作任务清单，倒排工期，挂图作战。根据《长宁区安全生产常态化督查检查工作制度》（长安委〔2023〕7号），配合区安委办落实专项督导检查和进度评估。每月28日前，由三年行动工作领导小组办公室向区工作专班报送工作开展情况及任务清单完成情况。

附件：长宁区文旅行业系统安全生产治本攻坚三年

行动2024年工作任务清单

附件：

长宁区文旅行业系统安全生产治本攻坚三年行动2024年工作任务清单

| 序号 | 工作目标任务 |  |  | 时间节点 | 牵头部门 | 配合单位/机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度目标 | 防范遏制安全生产事故 | 确保文旅行业系统不发生较大以上生产安全事故，有效防范遏制一般生产安全事故。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心、区图书馆、区文化艺术中心、区沪剧团 |
| 2 |  | 重大事故隐患存量清零 | 消除文旅行业系统2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心、区图书馆、区文化艺术中心、区沪剧团 |
| 3 |  | 推动落实重点行业领域风险防控措施 | 根据区安委会及专业部门工作要求，加强对文旅行业系统的督促、指导，在相关领域、重点环节落实安全风险防控机制和管理措施。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 4 | 部署发动 | 组建专班 | 组建工作领导小组，负责全区文旅行业系统专项行动方案制定、工作推进、部门联动、督查检查、传达要求、汇总上报情况等任务。 | 3月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 5 |  | 细化部署 | 按照“管行业必须管安全”的原则制定长宁区安全生产治本攻坚三年行动文旅行业系统实施子方案，并召开专题会议进行动员部署。 | 4月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 6 | 开展安全生产责任体系提升行动 | 进一步强化党委政府责任 | 完善并严格落实领导班子安全生产职责清单和年度任务清单，明确治本攻坚责任分工和工作目标，报区安委办备案。 | 4月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 7 |  | 进一步落实部门监管责任 | 落实安全生产常态化督查检查制度，强化文旅领域有关燃气餐饮、有限空间、高层建筑、电动自行车充电、施工装潢、电气焊作业等跨区域、跨部门安全工作协同。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 8 |  | 加强安全生产示范引领 | 在市文旅局和区安委办的指导下，围绕重大事故隐患自查自改以及安全生产标准化、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、安全生产文化建设等，在文化和旅游领域进行广泛宣传动员，培树2-3家“用体系管安全”典型示范。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 9 |  | 强化考核巡查 | 配合区安委办，强化日常工作绩效评价、安全生产工作巡查等，加强工作留痕，配合提供文旅行业安全管理、监管检查等方面的安全台账。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、相关局属系统单位 |
| 10 | 开展城市韧性安全能力提升行动 | 强化城区 本质安全 | 配合区应急局，落实本市关于加快推进韧性城市建设的意见。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 11 |  | 加强城区安全风险评估 | 配合区应急局，完成一轮城区安全风险评估。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 12 |  | 推动城区安全治理模式向事前预防转型 | 配合区应急局，深入贯彻落实国家和本市关于推进城市安全发展部署要求，“对标对表”“因地施策”，启动国家安全发展示范城市创建工作。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 13 |  | 部署推进城区安全风险防范综合整治 | 配合区安委办、区建管委、区消防支队，开展安全问题隐患突出区域场所安全、城镇燃气安全、电动自行车消防安全等综合整治治理，常态化推进相关重点行业领域专项整治。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 14 | 开展重大事故隐患判定标准体系提升行动 | 加强重大事故隐患政策标准解读 | 指导、督促行业单位学习掌握重大事故隐患判定标准、检查指引指南及解读视频，提升自查自纠能力水平。 | 6月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 15 |  | 加强重大事故隐患判定标准宣贯 | 以线上线下相结合的方式，指导、督促行业单位参加重大事故隐患判定标准专题学习培训。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 16 |  | 开展重点行业领域重大事故隐患标准提升行动 | 坚持用国际视野对标“全球最安全”，根据国家文旅部颁发的《文化和旅游领域重大事故隐患判定标准》和市文旅局《上海市文化和旅游行业系统重大事故隐患重点检查事项》，在市文旅局和区安委办指导下，组织对文化和旅游领域已经出台的重大事故隐患判定标准贯标情况进行评估。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 17 | 开展重大事故隐患动态清零行动 | 推动重大隐患闭环整改到位 | 建立文旅行业系统重大事故隐患清单，每月报送至区安委办，落实闭环销号管理，并动态更新整改落实情况；根据重大事故隐患数量进行统计分析；实行清单制管理，对日常检查工作中发现的重大事故隐患，及时采取约谈、开具告知书等方式，推动照单逐条整改销号；不属于文化和旅游行政部门职责的，按照安全生产、消防、特种设备等法律法规，及时抄告、移交有关部门或属地街道（镇），共同推进闭环整改。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 18 | 开展安全科技支撑和工程治理行动 | 数字赋能重大事故隐患整治 | 配合区安委办、区消防支队、区城运中心，健全重大事故隐患数据库，实现企业自查上报、督导检查发现、群众举报查实等重大事故隐患分级管理、全量汇总，推动信息动态归集、共享集中。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 19 | 开展生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动 | 提升从业人员整体能力水平 | 每年组织一次文旅行业安全培训和一次行业应急演练。聚焦文化和旅游领域从业人员疏散逃生避险意识能力提升，指导督促文化和旅游经营单位健全并严格执行安全生产规章制度，做好应急准备、完善应急预案，推动文化和旅游经营单位、公共文化单位每年至少组织开展1次应急演练，A级旅游景区等人员密集场所经营单位至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心 |
| 20 | 开展生产经营单位安全管理体系建设行动 | 加强体系管理创新 | 根据区安委办工作部署，组织开展文旅领域试点创建，督促、指导行业单位加强安全文化建设。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 21 | 开展安全生产监管检查和帮扶行动 | 构建安全治理共同体 | 配合区应急局，健全完善文旅行业领域安全生产举报处理责任体系和举报机制。 | 9月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 22 |  | 加强安全监管执法 | 配合区应急局，建立健全文旅行业领域安全生产监管巡查检查数据统计、典型案例报送制度。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 23 |  | 切实提升基层安全监管能力 | 依托区安委办、区消防委以及区应急、消防、建管等部门现有专家力量，引进行业协会和第三方社会力量，充分利用专业力量做好安全生产工作。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 24 |  | 加强安全生产第三方管理 | 落实区安委办工作要求，强化“谁使用、谁负责”主体责任，加强质量评估，加大通报曝光力度，综合运用信息公开、信用等手段，建立优胜劣汰调整机制。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |
| 25 | 开展全民安全素质提升行动 | 加大安全生产宣传力度 | 根据区安委办工作部署，持续开展安全生产月等安全宣传活动，通过海报张贴、电子屏滚动播放等方式，宣传安全生产资料；利用网络、旅游咨询服务站点等渠道，发布出游提示和警示信息，加强行业从业人员、市民游客的安全意识、法治意识、责任意识、防护意识，促进安全文化建设。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、区文旅局执法大队、区文旅中心、区图书馆、区文化艺术中心、区沪剧团 |
| 26 |  | 加强安全示范创建工作 | 根据区安委办工作部署，深化“安康杯”竞赛、青年安全生产示范岗、“安全文化”示范企业等示范创建工作。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 区文旅局相关科室、相关局属系统单位 |