附件2

长宁区文物系统安全生产治本攻坚三年

行动实施子方案（2024—2026年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神和考察上海重要讲话精神，进一步夯实文化和旅游领域安全生产基础，坚决防范和遏制重特大生产安全事故，按照区安委办《长宁区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》有关部署和市文物局《上海市文物系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》总体要求，结合本区文物系统工作实际，制定本方案。

一、工作目标

通过治本攻坚三年行动，本区文物系统统筹发展和安全的理念进一步强化，文物安全底线意识进一步增强，文物安全的属地主体责任、部门监管责任、单位直接责任有效落实，文物安全管理制度、安全防护技术规范更加完善，安全防控基础设施不断健全，安全管理水平显著提升。实现文物博物馆单位火灾事故隐患动态清零，文物保护工程、新建改建博物馆工地等场所安全管理水平不断提升，文物安全形势平稳、有序。

二、组织领导

成立长宁区文物系统安全生产治本攻坚三年行动（以下简称“三年行动”）工作领导小组，负责全区文物系统专项行动方案制定、工作推进、部门联动、督查检查、传达要求、汇总上报情况等任务。局党政主要领导担任组长，安全工作分管领导担任常务副组长，其他党组成员担任副组长，局机关各科室主要负责人和局属系统单位党政主要负责人为成员。三年行动工作领导小组办公室设在局市场和文物管理科，负责日常事务：拟制三年行动实施方案、协调推进工作落实、组织开展督查检查、传达上级要求和汇总上报情况，以及完成工作领导小组交办的其他工作。

三、主要任务

（一）严格落实文物安全责任。按照《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）的有关要求，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，区文物局要压实文物产权方、使用方、管理方的三方责任，签订《长宁区不可移动文物保护要求责任告知书》，督促区机关事务管理局、区教育局、区房管局、新长宁集团等文物资源和管理任务相对集中的部门和单位切实履行文物安全监管责任；要建立健全文物安全日常管理三级联动机制，加强与消防支队等有关部门和属地街道（镇）的联合检查、问题通报和信息互通，定期开展文物建筑安全巡查，重点问题定期通报，共同推进隐患闭环整改；要完善文物房屋建筑评估修缮的申报和管理机制，推动涉及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设、装修等施工项目严格按照文物保护法律法规的规定办理相关报备手续。各文物博物馆单位主要领导要认真履行文物安全第一责任人责任，抓责任落实、措施落地，并加快推进落实文物安全直接责任人公告制度，将文物安全落实到岗位，做到责任到人、运转有效。区文物局要主动定期向区政府报告文物安全情况，提请区政府将文物安全列入重要议事日程。

- （二）开展文物系统安全教育培训。按照“分级组织、分类培训”原则，加强重点文物博物馆单位消防管理人员培训，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训教育重要内容，2025年底前实现重点文物博物馆单位培训教育全覆盖。强化文物博物馆单位安全直接责任人、管理人和重点岗位员工、消防中控室值班人员、微型消防站队员等安全防范和应急处置能力。按照国家文物局有关标准规范和上海市文物局有关要求，指导文物博物馆单位定期、规范开展消防演练，其中被列为消防安全重点单位的文物博物馆单位，每半年至少开展一次消防演练；区文物局每年组织开展一次全区文物博物馆单位消防演练大比武。

- （三）深化落实文物安全规范标准。深入宣传贯彻国家文物局新制定、修订的文物安全有关标准规范，指导文物博物馆单位严格落实《文物建筑防火设计导则（试行）》《文物建筑电气防火导则（试行）》《文物建筑火灾风险防范指南（试行）》《博物馆火灾风险防范指南（试行）》《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》《文物消防安全检查规程（试行）》《文物建筑火灾风险检查指引（试行）》《博物馆火灾风险检查指引（试行）》等风险防范指南及检查指引要求，推动文物消防安全工作规范化和标准化建设。

- （四）培育文物安全文化。以文化和自然遗产日、国际博物馆日、安全生产月、消防宣传月、全国防灾减灾日等活动为契机，部署开展全区文物系统安全宣传培训，指导文物博物馆单位开展“融入文物安全元素、展示文物安全文化、体现文物安全特点”的安全文化培育活动，面向基层文物博物馆单位和一线文博工作者，面向文物博物馆单位的相邻单位、居民和周边社区，面向参观游览人群等，大力宣传火灾危害、消防法规和防火知识，倡导文明参观，不断强化大安全观和文物系统领导干部安全生产责任意识，促进文物博物馆单位直接责任人和员工岗位安全生产责任落实，提升全社会文物安全意识，引导全社会共同参与和监督文物安全工作。

- （五）持续、深入开展文物系统重大事故隐患排查整治。系统总结本区文物系统重大事故隐患专项排查整治2023行动经验做法，以国家文物局《文物行业重大事故隐患特征清单》和文物系统重大事故隐患检查、判定规范标准为基础，进一步提升文物博物馆单位重大事故隐患排查整治质量。建立文物系统重大事故隐患排查整治长效机制，采取“文物博物馆单位常态自查、文物行政部门监督抽查、相关部门联合排查、安全领域专家协助检查”等方式，不间断、常态化地开展本区文物系统重大事故隐患排查整治，每年度对重点文物博物馆单位检查率达100%。对抽查检查中发现的问题隐患，当场向文物博物馆单位负责人开具问题隐患通知书，并按照“一般隐患立即整改、突出隐患限期整改、重大隐患挂账整改”原则，实施分级分类整改，在整改期间，要督促文物博物馆单位落实防范措施。对整改进展缓慢的重大事故隐患，采取督察督办、实地核查、暗访检查、约谈通报等手段，加大督促指导力度，确保闭环整改到位；对因责任不落实、隐患排查整改不到位导致发生安全事故的，督促严肃追责问责。

- （六）严控文物博物馆单位火灾风险隐患。严格控制文物博物馆单位范围内使用明火，向公众开放的区域全面禁止吸烟。文物建筑用于宗教活动或者居民居住的，加强生活用火管理，使用安全火源，并采取有效防火隔离措施；在指定室外区域燃香用火，做到专人看管，人离火灭。严格落实安全用电制度，规范敷设电气线路，改造更换老旧电气线路，清理私拉乱接电气电路，严禁违规使用超负荷大功率电器，淘汰危及文物安全的电气设备；不得将灯具直接敷设在文物建筑上搞“亮化工程”，在文物建筑外安装的要保持安全距离。严格易燃可燃物品管理，文物博物馆单位范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。针对文物火灾风险，以博物馆、古建筑、近现代代表性建筑、革命文物建筑为防范重点，因地制宜设置火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防给水和消火栓系统、自动灭火系统，不断完善消防设施。

- （七）有力抓好开放管理和公共服务。督促作为参观游览场所的文物保护单位、博物馆、纪念馆等文物系统开放单位提前测算游客承载量，制定详细接待方案，适当增加安保、讲解、服务、救援等力量。严格出入口安检，合理确定活动区域和线路，有效配置安全设备设施。进行临界观众数量控制，采取科学、有效措施，调控、疏导、分流游客数量，保证良好参观秩序。

（八）提升文物保护工程、新建改建博物馆工地等场所安全管理水平。加强工地安全管理，明确现场安全责任人，设置安全监督检查人员，完善工地安全管理制度，开展施工人员岗前安全警示教育，配备必要的人员和文物安全防护设施设备。严格施工现场用电、动火审批和监管，电焊、气焊、喷灯等明火作业要采取严格的防火措施并与文物建筑保持安全距离，施工现场严禁吸烟，安全存放易燃可燃物品，及时清理现场废料、垃圾等可燃物品。对各类工地危险区域和部位，妥善采取加固、支护、围挡等安全措施，设置警戒线和警示标志，提前做好人员救护、文物抢救保护预案和措施，有效防止坍塌、坠落等生产安全事故，确保人员和文物安全。

（九）加强文物博物馆单位外包外租等生产经营活动管理。督促文物博物馆单位服务外包和施工外包企业落实安全生产职责和措施，不得转嫁安全生产责任。利用文物博物馆单位开展生产经营和场所外包外租(包括委托、合作等类似方式)的，要签订双方安全生产协议，厘清安全生产管理职责；承包承租方要具备安全生产条件或资质资格，落实安全管理制度。文物博物馆单位要将外包外租等生产经营活动纳入本单位安全生产管理体系，加强统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的及时督促整改。

四、保障措施

（一）加强组织领导。区文物局和区文物博物馆单位主要负责人要召开专题会议进行动员部署，定期听取关于治本攻坚三年行动进展情况的汇报。区文物局各科室、局属各相关单位要根据本方案要求，加强统筹安排，抓好组织实施和督促落实，确保各项任务有序推进、按期完成。

（二）加强安全投入。区文物局和区文物博物馆单位要认真分析研究本地区、本单位存在的文物安全基础薄弱、安保力量不足、应急处置预案不健全和演练不到位、风险防控能力差等制约安全生产的突出问题，加强统筹规划，提出破解措施，落实整治资金，加大文物安全投入，推进“人防、物防、工程防、管理防”等治本之策，协调相关部门共同推动文物安全能力提升，强化文物系统安全生产基础，不断提升本质安全水平。

（三）强化督促检查。区文物局、区文物局执法大队和区文物中心要加强对本区文物博物馆单位落实文物安全主体责任情况、安全生产治本攻坚三年行动推进实施情况的重点抽查和督促检查，强化重点任务推进的过程管控，每月抽查不少于1次。强化“条块结合、联勤联动”，加强与相关部门和属地街道（镇）的安全工作协同，定期开展联合检查和工作联动，及时移交处理发现的安全问题隐患或线索，切实推进落实整改，确保“底数清、情况明”。

（四）做好总结提升。区文物局要及时总结安全生产治本攻坚三年行动取得的成效，系统梳理好经验、好做法，不断完善文物安全制度措施。

（五）健全工作机制。根据区安委办工作要求，逐项分解工作任务，逐年确定工作目标，逐一明确责任单位和完成时限，形成长宁区文物系统工作任务清单，倒排工期，挂图作战。根据《长宁区安全生产常态化督查检查工作制度》（长安委〔2023〕7号），配合区安委办落实专项督导检查和进度评估。每月28日前，由三年行动工作领导小组办公室向区工作专班报送工作开展情况及任务清单完成情况。

附件：长宁区文物系统安全生产治本攻坚三年

行动2024年工作任务清单

附件：

长宁区文物系统安全生产治本攻坚三年行动2024年工作任务清单

| 序号 | 工作目标任务 |  |  | 时间节点 | 牵头部门 | 配合单位/机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度目标 | 防范遏制安全生产事故 | 确保文物系统不发生较大以上生产安全事故，有效防范遏制一般生产安全事故。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、市场科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心、 |
| 2 |  | 重大事故隐患存量清零 | 消除文物系统2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心、 |
| 3 |  | 推动落实重点行业领域风险防控措施 | 根据区安委会及专业部门工作要求，加强对文物系统的督促、指导，在相关领域、重点环节落实安全风险防控机制和管理措施。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 市场科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 4 | 部署发动 | 组建专班 | 组建工作领导小组，负责全区文物系统专项行动方案制定、工作推进、部门联动、督查检查、传达要求、汇总上报情况等任务。 | 3月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 5 |  | 细化部署 | 按照“管行业必须管安全”的原则制定文物系统安全生产治本攻坚三年行动子方案，并召开专题会议进行动员部署。 | 4月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 6 | 开展安全生产责任体系提升行动 | 进一步强化党委政府责任 | 完善并严格落实领导班子安全生产职责清单和年度任务清单，明确治本攻坚责任分工和工作目标，报区安委办备案。 | 4月 | 三年行动工作领导小组 |  |
| 7 |  | 进一步落实部门监管责任 | 落实安全生产常态化督查检查制度，强化文物博物馆单位有关燃气餐饮、有限空间、电动自行车充电、施工装潢、电气焊作业等跨区域、跨部门安全工作协同。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 8 |  | 强化考核巡查 | 配合区安委办，强化日常工作绩效评价、安全生产工作巡查等，加强工作留痕，配合提供文物系统安全管理、监管检查等方面的安全台账。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 9 |  | 完善工作机制 | 完善文物安全责任落实机制，与产权方、管理方、使用方签订《长宁区不可移动文物保护要求责任告知书》，压实文物三方安全责任；推动文物安全日常管理三级联动机制，加强与消防支队等有关部门和属地街道（镇）的联合检查、问题通报和信息互通，定期开展文物建筑安全巡查，重点问题定期通报，共同推进隐患闭环整改；完善文物房屋建筑评估修缮的申报和管理机制，推动涉及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设、装修等施工项目严格按照文物保护法律法规的规定办理相关报备手续。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 10 | 开展重大事故隐患判定标准体系提升行动 | 加强重大事故隐患政策标准解读 | 指导、督促文物博物馆单位学习掌握重大事故隐患判定标准、检查指引指南及解读视频，提升自查自纠能力水平。 | 6月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 11 |  | 加强重大事故隐患判定标准宣贯 | 以线上线下相结合的方式，指导、督促文物博物馆单位参加重大事故隐患判定标准专题学习培训。 | 11月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 12 | 开展重大事故隐患动态清零行动 | 推动重大隐患闭环整改到位 | 建立文物系统重大事故隐患清单，每月报送至区安委办，落实闭环销号管理，并动态更新整改落实情况；根据重大事故隐患数量进行统计分析；实行清单制管理，对日常检查工作中发现的重大事故隐患，及时采取约谈、开具告知书等方式，推动照单逐条整改销号；不属于文物行政部门职责的，按照安全生产、消防、特种设备等法律法规，及时抄告、移交有关部门或属地街道（镇），共同推进闭环整改。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 办公室、文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 13 | 开展安全科技支撑和工程治理行动 | 数字赋能重大事故隐患整治 | 配合区安委办、区消防支队、区城运中心，健全重大事故隐患数据库，实现单位自查上报、督导检查发现、群众举报查实等重大事故隐患分级管理、全量汇总，推动信息动态归集、共享集中。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 14 | 开展文物博物馆单位从业人员安全素质能力提升行动 | 提升从业人员整体能力水平 | 每年组织一次文物博物馆单位消防演练大比武。加强重点文物博物馆单位消防管理人员培训，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训教育重要内容，2025年底前实现重点文物博物馆单位培训教育全覆盖。强化文物博物馆单位安全直接责任人、管理人和重点岗位员工、消防中控室值班人员、微型消防站队员等安全防范和应急处置能力。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 15 | 开展安全生产监管检查和帮扶行动 | 构建安全治理共同体 | 配合区应急局，健全完善文物系统安全生产举报处理责任体系和举报机制。 | 9月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 16 |  | 加强安全监管执法 | 配合区应急局，建立健全文物系统领域安全生产监管巡查检查数据统计、典型案例报送制度。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 17 |  | 切实提升基层安全监管能力 | 依托区安委办、区消防委以及区应急、消防、建管等部门现有专家力量，引进第三方社会力量，充分利用专业力量做好安全生产工作。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 18 |  | 加强安全生产第三方管理 | 落实区安委办工作要求，强化“谁使用、谁负责”主体责任，加强质量评估，加大通报曝光力度，综合运用信息公开、信用、审计等手段，建立优胜劣汰调整机制。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、区文物局执法大队、区文物中心 |
| 19 | 开展全民安全素质提升行动 | 加大安全生产宣传力度培育文物安全文化 | 以文化和自然遗产日、国际博物馆日、安全生产月、消防宣传月、全国防灾减灾日等活动为契机，部署开展文物系统安全宣传培训，开展安全文化培育活动，大力宣传火灾危害、消防法规和防火知识，倡导文明参观。 | 12月 | 三年行动工作领导小组 | 文物科、资源科、公服科、区文物局执法大队、区文物中心、区图书馆、区文化艺术中心 |