## Sheet1
附件
长宁区城市更新2025-2027三年行动计划项目表
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施计划 |  |  | 牵头、实施单位
类型 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027
新增项目
| 1 | 人居环境品质提升 | 精品小区建设 | 开工不少于100万平方米 |  |  | 区房管局
| 2 |  | “两旧一村”项目 | 前期手续办理及部分项目开工 | 在建 | 部分项目完成 | 区房管局
| 3 |  | 既有多层住宅加装电梯 | 完成市级下达的年度目标任务 | 完成市级下达的年度目标任务（若有） | 完成市级下达的年度目标任务（若有） | 区房管局
| 4 |  | 武夷路290弄地块 | 前期研究，力争开工 | 完成 |  | 区房管局
| 5 |  | 宸屿江苏路二期项目 | 开工 | 完成 |  | 区房管局 区规划资源局
| 6 | 公共空间设施优化 | 周家桥街道社区文化中心更新 | 完成 |  |  | 周家桥街道
| 7 |  | 虹桥街道社区文化活动中心更新 | 前期研究 | 开工 | 完成 | 虹桥路街道
| 8 |  | 江苏路街道社区文化活动中心装修工程（暂定） | 外立面开工 |  |  | 江苏路街道
| 9 |  | 古北社区W040502单元E1-06地块租赁住房配套综合空间提升项目 | 前期研究 | 开工 | 完成 | 虹桥路街道 上海地产集团
| 10 |  | 新虹桥中心花园二期健身中心 | 开工并完成 |  |  | 区建管委 洛合体育
| 11 |  | 生境花园建设 | 完成3个生境花园建设 |  |  | 区低碳中心
| 12 |  | 城建档案馆附属绿地开放共享 | 完成 |  |  | 区绿化市容局
| 13 |  | 天山公园改造 | 开工 | 完成 |  | 区绿化市容局
| 14 |  | 长宁区自然资源确权登记事务中心附属绿地开放共享 | 完成 |  |  | 区绿化市容局
| 15 |  | 金融园（愚园路）附属绿地开放共享 | 完成 |  |  | 区绿化市容局
| 16 |  | 江苏路地铁站整体改造 | 开工 | 完成 |  | 区绿化市容局
| 17 |  | 长宁区W040602单元F1-09地块公共绿地 | 开工 | 完成 |  | 区绿化市容局 越招置业
| 18 |  | 口袋公园 | 完成虹桥人才林、风铃绿地 | 完成云虹湾、虹桥人才公寓西区周边绿化带新建工程 | 完成晶耀花园、虹桥上城 | 区绿化市容局
| 19 |  | 双泾枝等河道整治工程 | 完成 |  |  | 区河道所
| 20 |  | 陆家浜河道综合整治工程 | 开工 | 在建 | 完成 | 区河道所
| 21 |  | 申纪港河道水环境提升工程 | 开工并完成 |  |  | 区河道所
| 22 |  | 城区安全韧性提升 | 完成雨污混接：100户； 老旧燃气管道：70公里； 架空线：13公里； 液化气钢瓶改装：清零。 | 完成雨污混接：250户； 老旧燃气管道：60公里； 架空线：5公里。 | 完成雨污混接：50户； 老旧燃气管道：50公里。 | 区建管委 区房管局
| 23 |  | 体操中心游泳馆整修项目 | 前期研究 | 开工并完成 |  | 区体育局
| 24 |  | 金福养老院 | 开工 | 在建 | 在建 | 区民政局 上海金之福养老服务有限公司
| 25 |  | 古北路第一幼儿园改扩建工程 | 开工 | 在建 | 完成 | 区教育局
| 26 |  | 愚园路、武夷路精细化城市更新样板街区 | 完成 |  |  | 区建管委
| 27 | 产业园区提质增效 | 上汽•天山坊 | 在建 | 完成 |  | 天山路街道 上海万众大厦有限公司
| 28 | 商业商务活力再造 | 汇川路地块更新 | 开工 | 在建 | 在建 | 区规划资源局 上海华凝汇建置业
| 29 |  | 古北湾酒店改建项目 | 开工 | 在建 | 完成 | 民航华东局机关服务中心
| 30 |  | 机场集团P-04地块项目 | 在建 | 完成 |  | 东虹办 程家桥街道 机场集团
| 31 |  | 机场集团J-01地块项目 | 在建 | 在建 | 完成 | 东虹办 程家桥街道 机场集团
| 32 |  | 东航K1-01地块项目 | 在建 | 在建 | 完成 | 东虹办 程家桥街道 上海东航投资有限公司
| 33 |  | 中航油（南）地块项目 | 前期研究，力争开工 | 在建 | 在建 | 东虹办 程家桥街道 中航油集团
| 34 |  | 天山巴黎春天更新改造 | 完成 |  |  | 天山路街道 新世界百货集团
| 35 | 研究类 | 虹桥路1881、1883号地块项目 | 研究 |  |  | 区规划资源局 上海环境集团股份有限公司
| 36 |  | 机场N2-01地块项目 | 研究 |  |  | 东虹办 程家桥街道 机场集团
| 37 |  | 湖丝栈城市更新项目 | 研究 |  |  | 区规划资源局 百联集团
| 38 |  | 新业88城市更新研究 | 研究 |  |  | 虹桥办 阳光新业
| 39 |  | 中山公园地块连廊研究 | 研究 |  |  | 区建管委
| 40 |  | 新虹桥中心花园地下空间更新研究 | 研究 |  |  | 区规划资源局
| 41 |  | 新联纺地块更新研究 | 研究 |  |  | 区规划资源局新联纺
| 42 |  | 武夷路305、337号地块研究 | 研究 |  |  | 区房管局 区规划资源局
| 43 |  | 人民电器厂地块更新研究 | 研究 |  |  | 区规划资源局 区房管局 电气集团
| 44 |  | 江苏北路3街坊地块更新研究 | 研究 |  |  | 区规划资源局
| 45 |  | 神州数码广场更新研究 | 研究 |  |  | 东虹办 上海永琰实业
延续项目
| 46 | 人居环境品质提升 | 华山夏都城市更新 | 在建 | 在建 | 完成 | 业丰置业
| 47 | 公共空间设施优化 | 上海国际体操中心项目 | 在建 | 完成 |  | 区体育局
| 48 |  | 桥荫桥孔整治提升 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 区建管委
| 49 |  | 上海市光华中西医结合医院异地迁建项目 | 一期在建 | 一期完成、二期开工 | 二期在建 | 区卫健委
| 50 |  | 清池路养老院 | 完成 |  |  | 区民政局
| 51 |  | 华阳社区卫生服务中心异地迁建 | 前期研究 | 开工 | 在建 | 区卫健委
| 52 |  | 新华社区体育中心 | 开工并完成 |  |  | 新华路街道
| 53 |  | 新页书房•亲子科普馆项目（长宁区少儿图书馆东馆改造） | 完成 |  |  | 区文旅局
| 54 |  | 延安西路轨交站更新 | 开工 | 完成 |  | 区建管委
| 55 |  | 外环线抬升周边 功能完善 | 前期研究 | 开工 | 在建 | 区建管委
| 56 |  | 威宁路茅台路公交首末站复合利用改造工程 | 前期研究 | 开工 | 在建 | 区建管委
| 57 | 商业商务活力再造 | 联影智慧医疗园 | 在建 | 完成 |  | 东虹办
| 58 |  | 友谊商城更新 | 前期研究 | 开工 | 完成 | 区规划资源局 百联集团
| 59 | 研究类 | 国展中心项目 | 研究 |  |  | 区规划资源局 虹桥办 地产集团
| 60 |  | 工贸小区 | 研究 |  |  | 东虹办
| 61 |  | 置信电气 | 研究 |  |  | 东虹办
| 62 |  | 一纺机 | 研究 |  |  | 区规划资源局 区房管局 区建管委 区绿化市容局
| 63 |  | 北渔路光明地块建设 | 研究 |  |  | 区规划资源局 北新泾街道 光明集团
| 64 |  | 新虹桥中心大厦裙房更新（原吉盛伟邦） | 研究 |  |  | 虹桥办 华融融德资产管理有限公司

## Sheet2
人居环境品质提升 | 4
公共空间设施优化 | 31
产业园区提质增效 | 1
商业商务活力再造 | 8
研究类 | 17